## 汇总
麒麟区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进展情况
报送单位：麒麟区乡村振兴局 日期：2022年7月30日
序号 |  | 项目名称 | 实施地点 | 合计 |  |  |  | 实施期限 |  |  | 建设进度 （文字描述） | 建设进度 （%描述） | 备注
| 镇（街道） |  |  |  | 提前下达2022年中央财政衔接资金 | 2022年省级衔接资金 | 2022年中央财政衔接资金（第三批） | 招投标时间 | 开工时间（请大家真实填写） | 预计完工时间
1 | 东山镇 | 撒基格村委会产业基础设施建设项目 | 东山镇撒基格村委会、息碑、下以色、上以色村小组 | 83.953 | 200 |  |  | 2022.3.7 | 2022.3.7 | 2022.5.1 | 已开工建设 | 0.95
2 | 东山镇 | 撒马依村委会种植基地基础设施建设项目 | 东山镇撒马依村委会一村、撒马依二村、撒马依三村 | 379.6 | 200 |  |  | 2022.4.6 | 2022.4.10 | 2022.5.1 | 已开工建设 | 0.95
3 | 东山镇 | 撒马依村委会联户路硬化项目 | 撒马依村委会 | 58.08 | 19.36 |  |  | 2022.3.30 | 2022.4.6 | 2022.5.1 | 已开工建设 | 0.65
4 | 东山镇 | 转长河村委会产业基础设施建设项目 | 东山镇转长河村委会发白村小组 | 127.34 | 127 |  |  | 2022.3.7 | 2022.3.7 | 2022.5.1 | 已开工建设 | 0.85
5 | 东山镇 | 水井村委会乡村振兴示范点建设项目 | 东山镇水井村委会普嘎村小组 | 13 | 13 |  |  | 2022.3.18 | 2022.3.20 | 2022.5.1 | 已完工 | 1
6 | 东山镇 | 高家村社区联户路硬化项目 | 东山镇高家村社区 | 97.92 | 32.64 |  |  | 2022.3.7 | 2022.3.7 | 2022.5.1 | 已开工建设 | 0.8
7 | 东山镇 | 东山镇克以黑村委会种植基地基础设施建设项目 | 林必茂村小组 | 177 |  |  | 177 | 2022.7.25 | 2022.7.28 | 2022.9.30 | 已开工建设 | 0.1
8 | 东山镇 | 东山镇克以黑村委会联户路硬化项目 | 克以黑村委会林必茂、树雄、下狮子、上狮子、石板沟村小组 | 47 |  |  | 47 | 2022.7.25 | 2022.7.28 | 2022.9.30 | 已开工建设 | 0.1
9 | 越州镇 | 和平村委会联户路硬化项目 | 越州镇和平村委会 | 246.6 | 81 |  |  | 3月10日 | 3月11日 | 5月15日 | 已完工 | 1
10 | 越州镇 | 上坡村委会联户路硬化项目 | 越州镇上坡村委会馒头山村小组 | 90.58 | 30 |  |  | 3月10日 | 3月11日 | 5月15日 | 已完工 | 1
11 | 越州镇 | 马坊村委会联户路硬化项目 | 越州镇马坊村委会大马坊、小马坊村小组 | 94.7 | 30 |  |  | 3月10日 | 3月11日 | 5月15日 | 已完工 | 1
12 | 越州镇 | 越州镇大梨树村人居环境整治暨联户路硬化项目 | 越州镇大梨树村小组 | 117.63 |  | 32 |  | 5月26日 | 5月27日 | 6月27日 | 已开工建设 | 0.8
13 | 越州镇 | 越州镇横大路村委会联户路硬化项目 | 杨官营村小组 | 32 |  |  | 32 | 6月24日 | 6月26日 | 8月26日 | 已开工建设 | 0.8
14 | 茨营镇 | 团结村委会联户路硬化项目 | 团结村委会 | 111.45 | 37.15 |  |  | 2022.04.02 | 2022.04.10 | 6月底前 | 已开工建设 | 1
15 | 茨营镇 | 小河村委会联户路硬化项目 | 茨营镇小河村委会 | 200.7 | 66.9 |  |  | 2022.04.13 | 2022.04.20 | 6月底前 | 已开工建设 | 0.95
16 | 茨营镇 | 茨营社区联户路硬化项目 | 茨营镇茨营社区 | 47.85 | 15.95 |  |  | 2022.04.13 | 2022.04.21 | 6月底前 | 已开工建设 | 1
17 | 茨营镇 | 红土墙村委会联户路硬化项目 | 茨营镇红土墙村委会 | 108 | 36 |  |  | 2022.04.06 | 2022.04.13 | 6月底前 | 已开工建设 | 0.9
18 | 茨营镇 | 吴官村委会乡村振兴示范点配套设施建设项目 | 茨营镇吴官村委会 奤山村小组 | 16 | 14 |  |  | 2022.04.11 | 2022.04.18 | 6月底前 |  | 1
19 | 茨营镇 | 杨家村委会种植基地基础设施建设项目 | 茨营镇杨家村委会 | 220 | 220 |  |  | 2022.04.02 | 2022.04.19 | 6月底前 | 已开工建设 | 0.8
20 | 茨营镇 | 大麦村委会联户路硬化项目 | 大麦村委会 | 74.4 |  | 24.8 |  | 6月17日完成招投标 | 6月19日开工 | 7月底前 | 已开工建设 | 0.75
21 | 茨营镇 | 蔡家村委会联户路硬化项目 | 蔡家村委会 | 135.6 |  | 45.2 |  | 6月16日完成招投标 | 6月18日开工 | 7月底前 | 已开工建设 | 0.55
22 | 三宝街道 | 鸡汤村委会联户路硬化项目 | 三宝街道鸡汤村委会颜家寺村、中上村、鸡汤村、中下村 | 286.197 | 94 |  |  | 2022.4.7 | 2022.4 | 2022.6 | 已完工 | 1
23 | 潇湘街道 | 石灰窑村委会联户路硬化项目 | 潇湘街道石灰窑村委会 | 111 | 37 |  |  | 2022.3.21 | 2022.3.26 | 2022.6.30 | 已完工 | 1
24 | 潇湘街道 | 石灰窑村委会种植基地基础设施建设项目 | 石灰窑村委会 | 100 | 100 |  |  | 2022.2.28 | 2022.3.20 | 2022.6.30 | 正在施工 | 1
25 | 潇湘街道 | 冷家屯村委会联户路硬化项目 | 潇湘街道冷家屯村委会 | 103.0669 | 36 |  |  | 2022.3.21 | 2022.3.26 | 2022.6.30 | 已完工 | 1
26 | 珠街街道 | 中所村委会联户路硬化项目 | 杨家坝村民小组 | 82.3 | 26 |  |  | 3.31 | 4.9 | 5.29 | 已完工 | 1
27 | 珠街街道 | 联合村委会产业基础设施建设项目 | 珠街街道庄科、南头、三家、北头村民小组 | 219 | 210 |  |  | 4.1 | 4.10 | 7.20 | 种植基地正在架设大棚；产业路南头村铺设级配已完成，三家村土夹石已铺设完毕，正在铺设级配。 | 0.92
28 | 珠街街道 | 联合村委会联户路硬化项目 | 联合村委会7个村小组 | 197 | 60 |  |  | 4.2 | 4.13 | 7.20 | 正在北头村进行混凝土浇筑 | 0.92
29 | 珠街街道 | 青龙村委会石岩塘农业产业园建设项目 | 青龙村委会 | 204 |  | 153 |  | 5.16 | 5.28 | 8.25 | 水池浇筑已完成，基地排水沟正在铺设 | 0.7
30 | 沿江街道 | 沿江街道余家圩社区六组联户路硬化项目 | 余家圩社区第六居民小组 | 16 |  |  | 16 | 2022.6.24 | 2022.6.27 | 2022年9月底 | 正在建设中 | 0.85
31 | 沿江街道 | 沿江街道四圩社区二组联户路硬化项目 | 四圩社区第二居民小组 | 8 |  |  | 8 | 2022.6.24 | 2022.6.27 | 2022年9月底 | 正在建设中 | 0.9
32 | 沿江街道 | 沿江街道小坝圩社区七组联户路硬化项目 | 小坝圩社区第七居民小组 | 4 |  |  | 4 | 2022.7.8 | 2022.7.8 | 2022年9月底 | 正在建设中 | 0.9
33 | 沿江街道 | 沿江街道小坝圩社区四组联户路硬化项目 | 小坝圩社区第四居民小组 | 4 |  |  | 4 | 2022.7.8 | 2022.7.8 | 2022年9月底 | 正在建设中 | 0.8