## 绩效申报表
附件
项目绩效目标批复表
（ 2023 ）年度
项目名称 | 麒麟区-越州镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_越州镇新田社区2023年联户路硬化项目 |  | 项目负责人及电话 | 彭长德
主管部门 | 麒麟区乡村振兴局 |  | 实施单位 | 新田社区
|  | 年度资金总额 |  | 82
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 42 | 42
年度总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 通过基础设施建设，改善生活条件，提升群众认可度 |  |  | 项目建设中
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 毛石挡土墙 |  | ≥750m3
|  |  | 土方开挖及外运 |  | ≥600m3
|  |  | 粗砂调型碾压垫层 |  | ≥600m3
|  |  | 20㎝厚C25室外混凝土道路 |  | ≥3000㎡
|  |  | DN500混凝土管 |  | ≥598m
|  |  | Φ1000砖砌检查井 |  | ≥29座
|  | 成本指标 | 毛石挡土墙 |  | ≤369.09元/m3
|  |  | 土方开挖及外运 |  | ≤11.25元/m3
|  |  | 粗砂调型碾压垫层 |  | ≤99.94元/㎡
|  |  | 20㎝厚C25室外混凝土道路 |  | ≤87.68元/㎡
|  |  | DN500混凝土管 |  | ≤267.11元/m
|  |  | Φ1000砖砌检查井 |  | ≤2197.75元/座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年1月
|  |  | 完工时间 |  | 2023年4月
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖脱贫户、监测户 |  | 9户26人
|  |  | 一般农户 |  | 367户1268人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户、监测户普通群众满意度 |  | ≥99%

## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（ 2023 ）年度
项目名称 |  | 麒麟区-越州镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_越州镇新田社区2023年联户路硬化项目
主管部门 |  | 麒麟区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 新田社区
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82 | 82 | 82 | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 | — |  |  | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 42 | 42 | 42 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过基础设施建设，改善生活条件，提升群众认可度 |  |  |  |  | 已完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 毛石挡土墙 |  | ≥750m3 | ≥750m3 | 50
|  |  | 土方开挖及外运 |  | ≥600m3 | ≥600m3
|  |  | 粗砂调型碾压垫层 |  | ≥600m3 | ≥600m3
|  |  | 20㎝厚C25室外混凝土道路 |  | ≥3000㎡ | ≥3000㎡
|  |  | DN500混凝土管 |  | ≥598m | ≥598m
|  |  | Φ1000砖砌检查井 |  | ≥29座 | ≥29座
|  | 成本指标 | 毛石挡土墙 |  | ≤369.09元/m3 | ≤369.09元/m3
|  |  | 土方开挖及外运 |  | ≤11.25元/m3 | ≤11.25元/m3
|  |  | 粗砂调型碾压垫层 |  | ≤99.94元/㎡ | ≤99.94元/㎡
|  |  | 20㎝厚C25室外混凝土道路 |  | ≤87.68元/㎡ | ≤87.68元/㎡
|  |  | DN500混凝土管 |  | ≤267.11元/m | ≤267.11元/m
|  |  | Φ1000砖砌检查井 |  | ≤2197.75元/座 | ≤2197.75元/座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100% | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年1月 | 2023年1月
|  |  | 完工时间 |  | 2023年4月 | 2023年4月
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖脱贫户、监测户 |  | 9户26人 | 9户26人 | 30
|  |  | 一般农户 |  | 367户1268人 | 367户1268人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户、监测户普通群众满意度 |  | ≥99% | ≥99% | 10
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。