## 绩效申报表
附件
项目绩效目标批复表
（ 2023 ）年度
项目名称 | 麒麟区-越州镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_越州镇马坊村委会2023年联户路硬化项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨学才
主管部门 | 麒麟区乡村振兴局 |  | 实施单位 | 马坊村委会
|  | 年度资金总额 |  | 71.3
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 36
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 35.3 | 35.3
年度总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 通过基础设施建设，改善生活条件，提升群众认可度 |  |  | 项目建设中
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖及外运 |  | ≥322m3
|  |  | 门前沟 |  | ≥25.76m3
|  |  | C20混凝土沟底 |  | ≥8.9㎡
|  |  | 20㎝厚C25室外混凝土道路 |  | ≥7598.3㎡
|  |  | DN400混凝土管 |  | ≥40m
|  |  | Φ1000砖砌检查井 |  | ≥2座
|  | 成本指标 | 土方开挖及外运 |  | ≤11.27元/m3
|  |  | 门前沟 |  | ≤444.64元/m3
|  |  | C20混凝土沟底 |  | ≤439.81㎡
|  |  | 20㎝厚C25室外混凝土道路 |  | ≤87.83元/㎡
|  |  | DN400混凝土管 |  | ≤203.35元/m
|  |  | Φ1000砖砌检查井 |  | ≤2206.33元/座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年1月
|  |  | 完工时间 |  | 2023年4月
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖脱贫户、监测户 |  | 8户26人
|  |  | 一般农户 |  | 502户1880人
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户、监测户普通群众满意度 |  | ≥99%

## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（ 2023 ）年度
项目名称 |  | 麒麟区-越州镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_越州镇马坊村委会2023年联户路硬化项目
主管部门 |  | 麒麟区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 马坊村委会
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 36 | 36 | — |  |  | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 35.3 | 35.3 | 35.3 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过基础设施建设，改善生活条件，提升群众认可度 |  |  |  |  | 已完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖及外运 |  | ≥322m3 | ≥322m3 | 50
|  |  | 门前沟 |  | ≥25.76m3 | ≥25.76m3
|  |  | C20混凝土沟底 |  | ≥8.9㎡ | ≥8.9㎡
|  |  | 20㎝厚C25室外混凝土道路 |  | ≥7598.3㎡ | ≥7598.3㎡
|  |  | DN400混凝土管 |  | ≥40m | ≥40m
|  |  | Φ1000砖砌检查井 |  | ≥2座 | ≥2座
|  | 成本指标 | 土方开挖及外运 |  | ≤11.27元/m3 | ≤11.27元/m3
|  |  | 门前沟 |  | ≤444.64元/m3 | ≤444.64元/m3
|  |  | C20混凝土沟底 |  | ≤439.81㎡ | ≤439.81㎡
|  |  | 20㎝厚C25室外混凝土道路 |  | ≤87.83元/㎡ | ≤87.83元/㎡
|  |  | DN400混凝土管 |  | ≤203.35元/m | ≤203.35元/m
|  |  | Φ1000砖砌检查井 |  | ≤2206.33元/座 | ≤2206.33元/座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100% | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年1月 | 2023年1月
|  |  | 完工时间 |  | 2023年4月 | 2023年4月
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖脱贫户、监测户 |  | 8户26人 | 8户26人 | 30
|  |  | 一般农户 |  | 502户1880人 | 502户1880人
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥15年 | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户、监测户普通群众满意度 |  | ≥99% | ≥99% | 10
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。