## 绩效申报表
附件
项目绩效目标批复表
（2023）年度
项目名称 | 2023年三宝街道张家营村委会生产生活道路建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 雷鸭贵（1357745116）
主管部门 | 区乡村振兴局 |  | 实施单位 | 张家营村委会
|  | 年度资金总额 |  | 246.6
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 190
（万元） |  | 上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 56.6
年度总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
极大满足张家营村委会三个村小组1500余户群众的出行和生产生活方便，同时对提升项目区3000余亩外销型蔬菜、400余亩近郊休闲渔业品质和影响力有很好地促进作用。通过基础设施建设，采取“三资”盘活和土地流转方式，张家营村组集体经济收入每年可实现70余万元以上收益，12户脱贫户和监测对象土地流转17.02亩，户均增收2600元以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路里程 |  | ≥3.495公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2023-03-23
|  |  | 项目开工时间 |  | 2023-02-18
|  | 成本指标 | 硬化每立方米所需费用 |  | 430元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口和监测对象人口数 |  | ≥51人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和监测对象人口满意度 |  | ≥98%
注：各地请根据实际情况进行填报，内容一定要详实，和国办系统的绩效目标也要保持一致，表格可以自行增加或适当调整。

## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（ 2023 ）年
项目名称 |  | 2023年三宝街道张家营村委会生产生活道路建设项目
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 张家营村委会
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 246.7 | 246.6 | 246.6 | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 | 190 | — |  |  | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 56.7 | 56.6 |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
极大满足张家营村委会三个村小组1500余户群众的出行和生产生活方便，同时对提升项目区3000余亩外销型蔬菜、400余亩近郊休闲渔业品质和影响力有很好地促进作用。通过基础设施建设，采取“三资”盘活和土地流转方式，张家营村组集体经济收入每年可实现70余万元以上收益，12户脱贫户和监测对象土地流转17.02亩，户均增收2600元以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路里程 |  | ≥3.495公里 | 3.495公里 | 50 | 50
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2023年5月20日前 | 2023-03-23
|  |  | 项目开工时间 |  | 2023-03-10 | 2023-02-18
|  | 成本指标 | 硬化每立方米所需费用 |  | 430元 | 430元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口和监测对象人口数 |  | ≥51人 | ≥51人 | 30 | 30
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和监测对象人口满意度 |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。

## 监控表
附件
项目绩效监控表
（ 2023 ）年第一季度（1月-3月）
项目名称 |  | 2023年三宝街道张家营村委会生产生活道路建设项目
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 张家营村委会
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 246.7 | 246.6 | 246.6 | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 | 190 | — |  |  | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 56.7 | 56.6 |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
极大满足张家营村委会三个村小组1500余户群众的出行和生产生活方便，同时对提升项目区3000余亩外销型蔬菜、400余亩近郊休闲渔业品质和影响力有很好地促进作用。通过基础设施建设，采取“三资”盘活和土地流转方式，张家营村组集体经济收入每年可实现70余万元以上收益，12户脱贫户和监测对象土地流转17.02亩，户均增收2600元以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路里程 |  | ≥3.495公里 | 3.495公里 | 50 | 50
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2023年5月20日前 | 2023-03-23
|  |  | 项目开工时间 |  | 2023-03-10 | 2023-02-18
|  | 成本指标 | 硬化每立方米所需费用 |  | 430元 | 430元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口和监测对象人口数 |  | ≥51人 | ≥51人 | 30 | 30
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和监测对象人口满意度 |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。