## 绩效申报表
附件
项目绩效目标批复表
（ 2023 ）年度
项目名称 | 潇湘街道升官屯乡村旅游加工流通项目 |  | 项目负责人及电话 | 郭继13577436080
主管部门 | 区农业农村局 |  | 实施单位 | 麒麟区潇湘街道沙坝村委会
|  | 年度资金总额 |  | 157.9
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 157.9
（万元） |  | 上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 通过实施潇湘街道升官屯乡村旅游加工流通项目，改善区域内基础设施，提高村民的生活水平和生活质量，优化农村的生态环境，进一步改善农村生活生产条件。通过品牌化打造、市场化运作的产业体系加快涉农经济增长，大幅提高村民收入。 |  |  | 正在建设中
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 质量指标 | 发展产业，增加群众收入 | 10%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=98%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过加工流通项目建设，带动群众增收 | >=0.3万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标明确工程使用年限 | >=10年
| 产出指标 | 时效指标 | 有无在资金文件规定时间内发放补助资金 | 100%
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖项目数 | 2个
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫人口就业 | >=10人
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品烘烤、冷冻车间土地开挖平整面积 | 6100平方米
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品烘烤、冷冻车间场地硬化面积 | 3600平方米
| 产出指标 | 数量指标 | “农家味道”农特产品展售项目土方开挖平整面积 | 7000立方米
| 产出指标 | 数量指标 | “农家味道”农特产品展售项目混凝土硬化面积 | 600平方米
| 产出指标 | 数量指标 | “农家味道”农特产品展售项目砖木结构集中展销区建设面积 | 400平方米
| 产出指标 | 数量指标 | “农家味道”农特产品展售项目道路沥青路面建设面积 | 840平方米
| 产出指标 | 数量指标 | “农家味道”农特产品展售项目挡墙支砌面积 | 648立方米
| 产出指标 | 数量指标 | “农家味道”农特产品展售项目安装路灯 | 15盏
| 产出指标 | 成本指标 | 农产品烘烤、冷冻车间土地开挖平整成本 | 9.1万元
| 产出指标 | 成本指标 | 农产品烘烤、冷冻车间场地硬化成本 | 36万元
| 产出指标 | 成本指标 | “农家味道”农特产品展售项目土方开挖平整成本 | 11万元
| 产出指标 | 成本指标 | “农家味道”农特产品展售项目混凝土硬化成本 | 7.2万元
| 产出指标 | 成本指标 | “农家味道”农特产品展售项目砖木结构集中展销区建设成本 | 60万元
| 产出指标 | 成本指标 | “农家味道”农特产品展售项目道路沥青路面建设成本 | 13万元
| 产出指标 | 成本指标 | “农家味道”农特产品展售项目挡墙支砌成本 | 18.6万元
| 产出指标 | 成本指标 | “农家味道”农特产品展售项目安装路灯成本 | 3万元
| 产出指标 | 时效指标 | 招投标时间 | 2023年2月17日
| 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2023年2月18日

## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（ 2023 ）年度
项目名称 |  | 石灰窑东坡至北冲道路硬化项目
主管部门 |  | 麒麟区潇湘街道 |  |  |  | 实施单位 | 麒麟区潇湘街道石灰窑村委会
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 104.6645 | 104.6645 | 104.6645 | 10 |  | 100% | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 80 | — |  | 100% | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 100% | —
|  | 其他资金 |  | 24.6645 | 24.6645 | 24.6645 | — |  | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施潇湘街道石灰窑村委会东坡至北冲道路硬化项目，可以极大优化潇湘街道石灰窑村委会的资源配置，改善区域内基础设施，提高村民的生活水平和生活质量，进一步改善石灰窑村民与经开区南海子工业园区的交通条件，优化农村的生态环境，改善农民的生产、生活条件、促进农村经济社会全面、协调、可持续发展，为全面建成村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美的社会主义小康社会奠定坚实基础。 |  |  |  |  | 正在建设中
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% |  | 100% | 100% | 50 | 50 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 新增硬化路里程 |  | 2960米 |  |  |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 |  |  |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 |  | ≥1000人 |  |  |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 平原区生产道路通达度 |  | ≥95% |  |  |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100% |  |  |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完工率 |  | ≥100% |  |  |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程支付率 |  | ≥100% |  |  |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 项目规划总资金 |  | 104.664503万元 |  |  |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 |  | ≥100% |  |  |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积10360平方米 |  | 10360平方米 |  |  |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年7月5日 |  |  |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标时间 |  | 2023年7月4日 | 100% | 30 | 30 | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2023-09-20 |  |  |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 混凝土浇筑面积 |  | 2100立方米 |  |  |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 混凝土浇筑成本 |  | 360元/立方米 |  |  |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 路床整形面积 |  | 10360平方米 |  |  |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 路床整形成本 |  | 1.34元/平方米 |  |  |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 道路砂砾石垫层面积 |  | 725立方米 |  |  |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 道路砂砾石垫层成本 |  | 121元/立方米 |  |  |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对硬化道路满意度 |  | 100% |  |  |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进石灰窑村委会的经济社会实现稳步发展，直接或间接提高当地农民收入。 |  | 100% |  |  |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可以极大优化潇湘街道石灰窑村委会的资源配置，改善区域内基础设施，提高村民的生活水平和生活质量 |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 生态效益指标 | 垃圾管理得到全面规范运输，不断推进和周边生态资源的有效保护 |  | 100% |  |  |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可以解决周边群众出行问题 |  | 100% |  |  |  | 无
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。

## 监控表
附件
项目绩效监控表
（ 2023 ）年度
项目名称 |  | 石灰窑东坡至北冲道路硬化项目
主管部门 |  | 麒麟区潇湘街道 |  |  |  | 实施单位 | 麒麟区潇湘街道石灰窑村委会
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 104.6645 | 104.6645 | 104.6645 | 10 |  | 100% | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 80 | — |  | 100% | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 100% | —
|  | 其他资金 |  | 24.6645 | 24.6645 | 24.6645 | — |  | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施潇湘街道石灰窑村委会东坡至北冲道路硬化项目，可以极大优化潇湘街道石灰窑村委会的资源配置，改善区域内基础设施，提高村民的生活水平和生活质量，进一步改善石灰窑村民与经开区南海子工业园区的交通条件，优化农村的生态环境，改善农民的生产、生活条件、促进农村经济社会全面、协调、可持续发展，为全面建成村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美的社会主义小康社会奠定坚实基础。 |  |  |  |  | 正在建设中
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% |  | 100%
| 产出指标 | 数量指标 | 新增硬化路里程 |  | 2960米
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 |  | ≥1000人
| 产出指标 | 质量指标 | 平原区生产道路通达度 |  | ≥95%
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100%
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完工率 |  | ≥100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程支付率 |  | ≥100%
| 产出指标 | 成本指标 | 项目规划总资金 |  | 104.664503万元
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 |  | ≥100%
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积10360平方米 |  | 10360平方米
| 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年7月5日
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标时间 |  | 2023年7月4日
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  | 2023年9月30日
| 产出指标 | 数量指标 | 混凝土浇筑面积 |  | 2100立方米
| 产出指标 | 成本指标 | 混凝土浇筑成本 |  | 360元/立方米
| 产出指标 | 数量指标 | 路床整形面积 |  | 10360平方米
| 产出指标 | 成本指标 | 路床整形成本 |  | 1.34元/平方米
| 产出指标 | 数量指标 | 道路砂砾石垫层面积 |  | 725立方米
| 产出指标 | 成本指标 | 道路砂砾石垫层成本 |  | 121元/立方米
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对硬化道路满意度 |  | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进石灰窑村委会的经济社会实现稳步发展，直接或间接提高当地农民收入。 |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可以极大优化潇湘街道石灰窑村委会的资源配置，改善区域内基础设施，提高村民的生活水平和生活质量 |  | 100%
| 效益指标 | 生态效益指标 | 垃圾管理得到全面规范运输，不断推进和周边生态资源的有效保护 |  | 100%
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可以解决周边群众出行问题 |  | 100%
其他需要说明的事项
总分
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。