## 绩效申报表
附件
项目绩效目标批复表
（2023）年度
项目名称 | 珠街街道青龙村委会石岩塘农业产业园二期建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 田春贤 13466080255
主管部门 | 财政所、经济管理服务中心、 乡村振兴办 |  | 实施单位 | 青龙村委会
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 207
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 184
|  | 上年结转资金 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 23
年度总体目标 | 年度目标
通过珠街街道青龙村委会石岩塘农业产业园二期建设项目实施，解决产业基础设施配套建设，建立健全利益联结机制，进一步深化集体、企业与农民利益联结机制，转移劳动力，发展其它产业。支持龙头企业采取订单生产、保底收购、托管服务、股份合作、利润返还、土地经营权流转、吸纳就业等方式，与农户建立紧密型利益联结机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 种植大棚数量 |  | ≥15个
|  |  | 生产道路建设长度 |  | ≥1460米
|  |  | 水池1座 |  | ≥100立方
|  |  | 棚内金属钢架 |  | ≥38.55t
|  | 质量指标 | 项目资金公告公示率 |  | ≥100%
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年2月21日
|  |  | 项目完工时间 |  | 2023年5月21日
|  | 成本指标 | 棚内金属钢架 |  | ≤7574.42元/t
|  |  | 生产道路级配碎石20cm厚 |  | ≤29.86元/平方
|  |  | 水池C30抗渗混凝土 |  | ≤418元/立方
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年产业收益 |  | ≥15万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口及监测对象务工人数 |  | ≥20人
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 |  | ≥95%

## 绩效监控表
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 珠街街道青龙村委会石岩塘农业产业园二期建设项目 |  |  | 项目负责人 | 田春贤 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13466080255
主管部门 |  |  | 财政所、经济管理服务中心、 乡村振兴办 |  |  | 实施单位 | 青龙村委会
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 3-4月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 205
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 184 |  |  |  | 105 |  |  |  | 180
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 21
年度总体目标 | 通过珠街街道青龙村委会石岩塘农业产业园二期建设项目实施，解决产业基础设施配套建设，建立健全利益联结机制，进一步深化集体、企业与农民利益联结机制，转移劳动力，发展其它产业。支持龙头企业采取订单生产、保底收购、托管服务、股份合作、利润返还、土地经营权流转、吸纳就业等方式，与农户建立紧密型利益联结机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 3-4月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 种植大棚数量 | ≥15个 | ≥7个 | ≥15个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 生产道路建设长度 | ≥1460米 | ≥1000米 | ≥1460米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 水池1座 | ≥100立方 | ≥100立方 | ≥100立方 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 棚内金属钢架 | ≥38.55t | ≥28t | ≥38.55t | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 项目资金公告公示率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥100% |  | ≥100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年2月21日 | 2023年2月21日 | 2023年2月21日 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目完工时间 | 2023年5月21日 | 2023年5月21日 | 2023年5月21日 | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 棚内金属钢架 | ≤7574.42元/t | ≤7574.42元/t | ≤7574.42元/t | [6 empty] | 确定能
|  |  | 生产道路级配碎石20cm厚 | ≤29.86元/平方 | ≤29.86元/平方 | ≤29.86元/平方 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 水池C30抗渗混凝土 | ≤418元/立方 | ≤418元/立方 | ≤418元/立方 | [6 empty] | 确定能
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年产业收益 | ≥15万元 | [11 empty] | 未产生收益
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口及监测对象务工人数 | ≥20人 | [11 empty] | 正在建设
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效监控表 (2)
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 珠街街道青龙村委会石岩塘农业产业园二期建设项目 |  |  | 项目负责人 | 田春贤 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13466080255
主管部门 |  |  | 财政所、经济管理服务中心、 乡村振兴办 |  |  | 实施单位 | 青龙村委会
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 5-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 205
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 184 |  |  |  | 61 |  |  |  | 184
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 21
年度总体目标 | 通过珠街街道青龙村委会石岩塘农业产业园二期建设项目实施，解决产业基础设施配套建设，建立健全利益联结机制，进一步深化集体、企业与农民利益联结机制，转移劳动力，发展其它产业。支持龙头企业采取订单生产、保底收购、托管服务、股份合作、利润返还、土地经营权流转、吸纳就业等方式，与农户建立紧密型利益联结机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 5-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 种植大棚数量 | ≥15个 | ≥15个 | ≥15个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 生产道路建设长度 | ≥1460米 | ≥1460米 | ≥1460米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 水池1座 | ≥100立方 | ≥100立方 | ≥100立方 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 棚内金属钢架 | ≥38.55t | ≥38.55t | ≥38.55t | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 项目资金公告公示率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年2月21日 | 2023年2月21日 | 2023年2月21日 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目完工时间 | 2023年5月21日 | 2023年5月21日 | 2023年5月21日 | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 棚内金属钢架 | ≤7574.42元/t | ≤7574.42元/t | ≤7574.42元/t | [6 empty] | 确定能
|  |  | 生产道路级配碎石20cm厚 | ≤29.86元/平方 | ≤29.86元/平方 | ≤29.86元/平方 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 水池C30抗渗混凝土 | ≤418元/立方 | ≤418元/立方 | ≤418元/立方 | [6 empty] | 确定能
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年产业收益 | ≥15万元 | [11 empty] | 未产生收益
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口及监测对象务工人数 | ≥20人 | [11 empty] | 正在结算审计
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效自评表 (2)
附件
项目绩效自评表
（ 2023 ）年度
项目名称 |  | 珠街街道青龙村委会石岩塘农业产业园二期建设项目
主管部门 |  | 财政所、经济管理服务中心、乡村振兴办 |  |  |  | 实施单位 | 青龙村委会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 224.01 | 224.01 | 224.01 | 10 |  | 50 | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 184 | 184 | 184 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 40.01 | 40.01 | 40.01 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过珠街街道青龙村委会石岩塘农业产业园二期建设项目的实施，解决产业基础设施配套建设，大力发展种植产业，促进农民增收，壮大村集体经济收入，带动脱贫户、监测户稳定增收,持续巩固脱贫成效。 |  |  |  |  | 通过珠街街道青龙村委会石岩塘农业产业园二期建设项目的实施，建设内容：完成种植大棚15个、1座水池100立方建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 种植大棚数量 |  | ≥15个 | ≥15个 | 5 | 5
|  |  | 生产道路建设长度 |  | ≥1460米 | ≥1460米 | 5 | 5
|  |  | 水池1座 |  | ≥100立方 | ≥100立方 | 5 | 5
|  |  | 棚内金属钢架 |  | ≥38.55t | ≥38.55t | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目资金公告公示率 |  | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年2月21日 | 2023年2月21日 | 5 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 2023年5月21日 | 2023年5月21日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 棚内金属钢架 |  | ≤7574.42元/t | ≤7574.42元/t | 5 | 5
|  |  | 生产道路级配碎石20cm厚 |  | ≤29.86元/平方 | ≤29.86元/平方 | 5 | 5
|  |  | 水池C30抗渗混凝土 |  | ≤418元/立方 | ≤418元/立方 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年产业收益 |  | ≥15万元 | ≥15万元 | 5 | 0 | 未产生效益
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口及监测对象务工人数 |  | ≥20人 | ≥20人 | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥15年 | ≥15年 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 已问卷调查10份
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | 自评等级：优