## 绩效申报表
附件
项目绩效目标批复表
（2023）年度
项目名称 | 沿江街道余家圩社区二组 联户路硬化工程 |  | 项目负责人及电话 | 许红卫 18812356666
主管部门 | 麒麟区人民政府沿江街道办事处 |  | 实施单位 | 沿江街道余家圩社区第二居民小组
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 382
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35
|  | 上年结转资金 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 347
年度总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
通过实施沿江街道余家圩社区二组联户路硬化工程，基础设施逐步完善，人居环境得到有效提升。实现人居环境优美，行政村通硬化公路、村组道路畅通、村内道路硬化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖面积 |  | ≥14462平方米
|  |  | 车行道级配碎石面积 |  | ≥14462平方米
|  |  | 水泥稳定碎石层面积 |  | ≥14462平方米
|  |  | C25混凝土路面面积 |  | ≥14462平方米
|  |  | 人行道面积 |  | ≥2963平方米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023-05-01
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 土方开挖投资 |  | ≤6.1万元
|  |  | 车行道级配碎石投资 |  | ≤45.6万元
|  |  | 水泥稳定碎石层投资 |  | ≤124.7万元
|  |  | C25混凝土路面投资 |  | ≤160.1万元
|  |  | 人行道投资 |  | ≤45.5万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口收入 |  | ≥0.1万/户
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  | 174户687人
|  |  | 带动脱贫人口增收人数 |  | ≥5人
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥10年
|  |  | 受益脱贫人口和群众满意度 |  | ≥95%

## 监控表
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 | [5 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 4-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 4-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖面积 | ≥14462平方米
|  |  | 车行道级配碎石面积 | ≥14462平方米
|  |  | 水泥稳定碎石层面积 | ≥14462平方米
|  |  | C25混凝土路面面积 | ≥14462平方米
|  |  | 人行道面积 | ≥2963平方米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023-05-01
|  |  | 项目竣工时间 | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 土方开挖投资 | ≤6.1万元
|  |  | 车行道级配碎石投资 | ≤45.6万元
|  |  | 水泥稳定碎石层投资 | ≤124.7万元
|  |  | C25混凝土路面投资 | ≤160.1万元
|  |  | 人行道投资 | ≤45.5万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口收入 | ≥0.1万/户
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 | 174户687人
|  |  | 带动脱贫人口增收人数 | ≥5人
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年
|  |  | 受益脱贫人口和群众满意度 | ≥95%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 监控表 (2)
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 | [5 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 7-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 7-9月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖面积 | ≥14462平方米
|  |  | 车行道级配碎石面积 | ≥14462平方米
|  |  | 水泥稳定碎石层面积 | ≥14462平方米
|  |  | C25混凝土路面面积 | ≥14462平方米
|  |  | 人行道面积 | ≥2963平方米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023-05-01
|  |  | 项目竣工时间 | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 土方开挖投资 | ≤6.1万元
|  |  | 车行道级配碎石投资 | ≤45.6万元
|  |  | 水泥稳定碎石层投资 | ≤124.7万元
|  |  | C25混凝土路面投资 | ≤160.1万元
|  |  | 人行道投资 | ≤45.5万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口收入 | ≥0.1万/户
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 | 174户687人
|  |  | 带动脱贫人口增收人数 | ≥5人
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年
|  |  | 受益脱贫人口和群众满意度 | ≥95%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 监控表 (3)
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 | [5 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 10-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 10-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖面积 | ≥14462平方米
|  |  | 车行道级配碎石面积 | ≥14462平方米
|  |  | 水泥稳定碎石层面积 | ≥14462平方米
|  |  | C25混凝土路面面积 | ≥14462平方米
|  |  | 人行道面积 | ≥2963平方米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023-05-01
|  |  | 项目竣工时间 | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 土方开挖投资 | ≤6.1万元
|  |  | 车行道级配碎石投资 | ≤45.6万元
|  |  | 水泥稳定碎石层投资 | ≤124.7万元
|  |  | C25混凝土路面投资 | ≤160.1万元
|  |  | 人行道投资 | ≤45.5万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口收入 | ≥0.1万/户
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 | 174户687人
|  |  | 带动脱贫人口增收人数 | ≥5人
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年
|  |  | 受益脱贫人口和群众满意度 | ≥95%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（2023）年度
项目名称 |  | 沿江街道余家圩社区二组联户路硬化工程
主管部门 |  | 麒麟区人民政府沿江街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 沿江街道余家圩社区第二居民小组
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 382 | 382 |  | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | — |  |  | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 347 | 347 |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
通过实施沿江街道余家圩社区二组联户路硬化工程，基础设施逐步完善，人居环境得到有效提升。实现人居环境优美，行政村通硬化公路、村组道路畅通、村内道路硬化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖面积 |  | ≥14462平方米
|  |  | 车行道级配碎石面积 |  | ≥14462平方米
|  |  | 水泥稳定碎石层面积 |  | ≥14462平方米
|  |  | C25混凝土路面面积 |  | ≥14462平方米
|  |  | 人行道面积 |  | ≥2963平方米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023-05-01
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2023-12-31
|  | 成本指标 | 土方开挖投资 |  | ≤6.1万元
|  |  | 车行道级配碎石投资 |  | ≤45.6万元
|  |  | 水泥稳定碎石层投资 |  | ≤124.7万元
|  |  | C25混凝土路面投资 |  | ≤160.1万元
|  |  | 人行道投资 |  | ≤45.5万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加脱贫人口收入 |  | ≥0.1万/户
|  | 社会效益 指标 | 受益群众数 |  | 174户687人
|  |  | 带动脱贫人口增收人数 |  | ≥5人
| 满意度 指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥10年
|  |  | 受益脱贫人口和群众满意度 |  | ≥95%
其他需要说明的事项
总分
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。