## 绩效申报表
附件
项目绩效目标批复表
（ 2023 ）年度
项目名称 | 沿江街道小坝圩社区十组新村污水管网工程 |  | 项目负责人及电话 | 晏永全 15974694426
主管部门 | 曲靖市麒麟区乡村振兴局 |  | 实施单位 | 沿江街道办事处小坝圩社区
|  | 年度资金总额 |  | 70
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 47
年度总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
小坝圩社区十组新村铺设污水管网11条，总长1800米，污水井56座，DN400污水管847米，DN500污水管378米，DN600污水管429米，DN800污水管146米，计划总投资70万元，其中争取财政衔接推进乡村振兴补助资金23万元，村集体自有资金投入47万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 污水井 |  | ≥56座
|  |  | DN400污水管 |  | ≥847米
|  |  | DN500污水管 |  | ≥378米
|  |  | DN600污水管 |  | ≥429米
|  |  | DN800污水管 |  | ≥146米
|  | 质量指标 | 污水井、污水管网，严格遵守国家相关规范，做到无外溢，无渗透，无污染地下水 |  | 100%
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023-04-01
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2023-06-05
|  | 成本指标 | 污水井 |  | ≤2898.02元/座
|  |  | DN400污水管 |  | ≤110.19元/米
|  |  | DN500污水管 |  | ≤131.95元/米
|  |  | DN600污水管 |  | ≤157.88元/米
|  |  | DN800污水管 |  | ≤218.40元/米
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口和监测对象数 |  | ≥2人
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后预计可使用的年限 |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95%

## 监控表
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 沿江街道小坝圩社区十组新村污水管网工程 |  |  | 项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 4-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 4-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
成本指标
| 效益指标 | 社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口和监测对象满意度
收益群众满意度
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（ 2023）年度
项目名称 |  | 小坝圩社区十组新村污水管网工程
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 | 70 | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23 | 23 | 23 | — |  |  | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 47 | 47 | 47 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
小坝圩社区十组新村铺设污水管网11条，总长1800米，污水井56座，DN400污水管847米，DN500污水管378米，DN600污水管429米，DN800污水管146米，计划总投资70万元，其中争取财政衔接推进乡村振兴补助资金23万元，村集体自有资金投入47万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 污水井 |  | ≥56座
|  |  | DN400污水管 |  | ≥847米
|  |  | DN500污水管 |  | ≥378米
|  |  | DN600污水管 |  | ≥429米
|  |  | DN800污水管 |  | ≥146米
|  | 质量指标 | 污水井、污水管网，严格遵守国家相关规范，做到无外溢，无渗透，无污染地下水 |  | 100%
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023-04-01
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2023-06-05
|  | 成本指标 | 污水井 |  | ≤2898.02元/座
|  |  | DN400污水管 |  | ≤110.19元/米
|  |  | DN500污水管 |  | ≤131.95元/米
|  |  | DN600污水管 |  | ≤157.88元/米
|  |  | DN800污水管 |  | ≤218.40元/米
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口和监测对象数 |  | ≥2人
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后预计可使用的年限 |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95%
其他需要说明的事项
总分