## 绩效申报表
附件
项目绩效目标批复表
（2023）年度
项目名称 | 沿江街道新发村委会一组联户路硬化项目工程 |  | 项目负责人及电话 | 代小德13529872902
主管部门 | 麒麟区人民政府沿江街道办事处 |  | 实施单位 | 沿江街道新发村委会第一村民小组
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 45
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45
|  | 上年结转资金 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0
年度总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 通过实施沿江街道新发一组新村硬化工程，基础设施逐步完善，人居环境得到有效提升。实现人居环境优美，行政村通硬化公路、村组道路畅通、村内道路硬化。 |  |  | 通过实施沿江街道新发一组新村硬化工程，基础设施逐步完善，人居环境得到有效提升。实现人居环境优美，行政村通硬化公路、村组道路畅通、村内道路硬化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 路床（槽）整形面积 |  | ≥4257平方米
|  |  | 砂石垫层面积 |  | ≥4257平方米
|  |  | 土夹石垫层体积 |  | ≥590平方米
|  |  | C25砼硬化路面面积 |  | ≥4257平方米
|  |  | 安装雨篦子数量 |  | ≥108座
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023-03-01
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2023-06-30
|  | 成本指标 | 路床（槽）整形 |  | ≤0.7万元
|  |  | 砂石垫层 |  | ≤6.4万元
|  |  | 土夹石垫层 |  | ≤4.6万元
|  |  | C25砼硬化路面 |  | ≤41万元
|  |  | 安装雨篦子 |  | ≤5.2万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口收入 |  | ≥0.1万/户
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  | ≥128户547人
|  |  | 带动脱贫人口增收人数 |  | ≥1人
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和群众满意度 |  | ≥95%

## 监控表 (3)
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 沿江街道新发村委会一组联户路硬化项目工程 |  |  | 项目负责人 | 代小德 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13529872902
主管部门 |  |  | 麒麟区人民政府沿江街道办事处 |  |  | 实施单位 | 沿江街道新发村委会第一村民小组
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 10-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 10-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 路床（槽）整形面积 | ≥4257平方米
|  |  | 砂石垫层面积 | ≥4257平方米
|  |  | 土夹石垫层体积 | ≥590平方米
|  |  | C25砼硬化路面面积 | ≥4257平方米
|  |  | 安装雨篦子数量 | ≥108座
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023-03-01
|  |  | 项目竣工时间 | 2023-06-30
|  | 成本指标 | 路床（槽）整形面积 | ≤0.7万元
|  |  | 砂石垫层面积 | ≤6.4万元
|  |  | 土夹石垫层体积 | ≤4.6万元
|  |  | C25砼硬化路面面积 | ≤41万元
|  |  | 安装雨篦子数量 | ≤5.2万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口收入 |  | ≥0.1万/户
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  | 128户547人
|  |  | 带动脱贫人口增收人数 |  | ≥1人
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和群众满意度 |  | ≥95%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（2023）年度
项目名称 |  | 沿江街道新发村委会一组联户路硬化项目工程
主管部门 |  | 麒麟区人民政府沿江街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 沿江街道新发村委会第一村民小组
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 10 |  |  | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | — |  |  | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施沿江街道新发一组新村硬化工程，基础设施逐步完善，人居环境得到有效提升。实现人居环境优美，行政村通硬化公路、村组道路畅通、村内道路硬化。 |  |  |  |  | 通过实施沿江街道新发一组新村硬化工程，基础设施逐步完善，人居环境得到有效提升。实现人居环境优美，行政村通硬化公路、村组道路畅通、村内道路硬化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 路床（槽）整形面积 |  | ≥4257平方米 | 4257㎡ | 4 | 4
|  |  | 砂石垫层面积 |  | ≥4257平方米 | 4257㎡ | 4 | 4
|  |  | 土夹石垫层体积 |  | ≥590立方米 | 590.88m³ | 4 | 4
|  |  | C25砼硬化路面面积 |  | ≥4257平方米 | 4257㎡ | 4 | 4
|  |  | 安装雨篦子数量 |  | ≥108座 | 108座 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 5 | 5
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 路床（槽）整形面积 |  | ≤0.7万元 | 0.7万元 | 3 | 3
|  |  | 砂石垫层面积 |  | ≤6.4万元 | 6.4万元 | 3 | 3
|  |  | 土夹石垫层体积 |  | ≤4.6万元 | 4.6万元 | 3 | 3
|  |  | C25砼硬化路面面积 |  | ≤41万元 | 41万元 | 3 | 3
|  |  | 安装雨篦子数量 |  | ≤5.2万元 | 5.2万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口收入 |  | ≥0.1万/户 | 0.1万/户 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  | 128户547人 | 128户547人 | 5 | 5
|  |  | 带动脱贫人口增收人数 |  | ≥1人 | 1人 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥10年 | 10年 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和群众满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。