## 绩效申报表
附件
项目绩效目标批复表
（2023）年度
项目名称 | 珠街街道联合村委会人畜饮水项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵东方 13769522669
主管部门 | 财政所、经济管理服务中心、乡村振兴办 |  | 实施单位 | 联合村委会
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 10.246
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.246
年度总体目标 | 年度目标
通过实施珠街街道联合村委会人畜饮水项目，进一步改善了联合村委会村民饮水问题，方便生产生活，改善生产生活条件，提高生产效率，也是为了让村民走向更富，村庄走向更美，乡村建设走向更好打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 维修更换内容 |  | ≥14项
|  | 质量指标 | 项目资金公告公示率 |  | ≥100%
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100%
|  |  | 水质达标率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年8月25日
|  |  | 项目完工时间 |  | 2023年9月8日
|  | 成本指标 | IS65-40-315水泵及安装 |  | ≤23659.31元/台
|  |  | PE-DN150塑料管道 |  | ≤198.71元/米
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口及监测对象饮水安全问题人数 |  | ≥520人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口及监测对象满意度 |  | ≥95%

## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（ 2023 ）年度
项目名称 |  | 珠街街道联合村委会人畜饮水项目
主管部门 |  | 财政所、经济管理服务中心、乡村振兴办 |  |  |  | 实施单位 | 联合村委会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.3581 | 10.3581 | 10.3581 | 10 |  | 50 | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.3581 | 0.3581 | 0.3581 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施珠街街道联合村委会人畜饮水项目，进一步改善了联合村委会村民饮水问题，方便生产生活，改善生产生活条件，提高生产效率，也是为了让村民走向更富，村庄走向更美，乡村建设走向更好打下坚实基础。 |  |  |  |  | 通过珠街街道联合村委会人畜饮水项目的实施，完成了维修更换配件12项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 维修更换内容 |  | ≥14项 | ≥12项 | 10 | 5
|  | 质量指标 | 项目资金公告公示率 |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  |  | 水质达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年8月25日 | 2023年8月25日 | 5 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 2023年9月8日 | 2023年9月8日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | IS65-40-315水泵及安装 |  | ≤23659.31元/台 | ≤23659.31元/台 | 10 | 10
|  |  | PE-DN150塑料管道 |  | ≤198.71元/米 | ≤198.71元/米 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口及监测对象饮水安全问题人数 |  | ≥520人 | ≥520人 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 受益脱贫人口及监测对象满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | 自评等级：优