## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（ 2023 ）年
项目名称 |  | 兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目
主管部门 |  | 麒麟区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 兴龙村委会
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.86 | 54.86 | 54.86 | 10 |  | 100%
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | — |  | 100% | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 100% | —
|  | 其他资金 |  | 44.86 | 44.86 | 44.86 | — |  | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 村内道路建设属于公益性建设项目，符合我村人民群众的要求，符合乡村振兴生态宜居、村庄美丽、文明和谐的需要；建成投入使用后，村交通条件明显改善，可使全村1700多村民全部受益，全面解决村民的生产、生活、子女上学、物资运输困难等问题；同时极大的提高了吉泉湿地、邓家小村民俗园、田园综合体的观光休闲活动的便利程度。 |  |  |  |  | 完成兴龙村委会张官营村小组道路硬化：路面为厚20cmC25 混凝土+10cm 级配碎石垫层，道路长 920米，硬化面积 4255 ㎡。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化道路里程 |  | ≥920m | ≥920m | 10 | 10
|  |  | 指标2：硬化面积 |  | ≥4255㎡ | ≥4255㎡ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目开工时间 |  | 2023-07-01 | 2023-07-21 | 10 | 10
|  |  | 指标2：项目竣工时间 |  | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 10 | 10
|  |  | 指标3：项目验收时间 |  | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：硬化道路成本 |  | ≤140元/㎡ | ≤122.52元/㎡ | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫人口和监测对象人口数 |  | ≥26人 | ≥26人 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 0 | 该项目于9月正式投入使用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≥96% | ≥96% | 5 | 5
|  |  | 指标2：受益脱贫人口和监测对象人口满意度 |  | ≥96% | ≥96% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | 自评等级：良好）
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。

## 监控表 (hidden)
附件
项目绩效监控表
（ 2023 ）年第一季度（1月-3月）
项目名称 |  | 2023年三宝街道张家营村委会生产生活道路建设项目
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 张家营村委会
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 246.7 | 246.6 | 246.6 | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 | 190 | — |  |  | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 56.7 | 56.6 |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
极大满足张家营村委会三个村小组1500余户群众的出行和生产生活方便，同时对提升项目区3000余亩外销型蔬菜、400余亩近郊休闲渔业品质和影响力有很好地促进作用。通过基础设施建设，采取“三资”盘活和土地流转方式，张家营村组集体经济收入每年可实现70余万元以上收益，12户脱贫户和监测对象土地流转17.02亩，户均增收2600元以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路里程 |  | ≥3.495公里 | 3.495公里 | 50 | 50
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2023年5月20日前 | 2023-03-23
|  |  | 项目开工时间 |  | 2023-03-10 | 2023-02-18
|  | 成本指标 | 硬化每立方米所需费用 |  | 430元 | 430元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口和监测对象人口数 |  | ≥51人 | ≥51人 | 30 | 30
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和监测对象人口满意度 |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。 没有数据的行可以删除。