附件2

曲靖市麒麟区2024年提升食品药品安全保障水平工作推进清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 1 | 开展药品监督抽检工作 | 开展药品监督抽检14批次，对抽检不合格依法处置。 | 按照抽验方案，第一季度完成1批次。 | 按照抽验方案，第二季度完成6批次。 | 按照抽验方案，第三季度完成2批次。 | 按照抽验方案，第四季度完成5批次。完成总任务量100%。 | 区市场监管局 | 各镇（街道） |
| 2 | 开展医疗器械监督抽检 | 全年计划开展4批次医疗器械监督抽检，对抽检不合格依法处置。 | 制定计划 | 完成4批次医疗器械抽样。 | 完成送样、检样工作（抽样送至云南省医疗器械检验研究院进行检验） | 根据云南省医疗器械检验研究院出具的检验结果，完成后处置工作。 | 区市场监管局 | 各镇（街道） |
| 3 | 开展化妆品监督抽检 | 按照《云南省2024年化妆品抽样检验实施方案》要求，按照市局统筹安排完成化妆品抽检任务。 | 按照抽检方案，完成一季度抽检任务数。 | 按照抽检方案，完成二季度抽检任务数。 | 按照抽检方案，完成三季度抽检任务数。 | 按照抽检方案，第四季度完成总任务数100%。 | 区市场监管局 | 各镇（街道） |
| 4 | 开展特殊食品经营企业培训 | 开展特殊食品经营企业培训，全区特殊食品经营企业460户，特殊食品经营企业抽考覆盖率达到60%以上（大于276户）。 | 特殊食品经营企业抽考覆盖率达到10%以上，不低于46户。 | 特殊食品经营企业抽考覆盖率达到20%以上，累计不低于92户。 | 特殊食品经营企业抽考覆盖率达到40%以上，累计不低于84户。 | 特殊食品经营企业抽考覆盖率达到60%以上，累计不低于276户。 | 区市场监管局 | 各镇（街道） |
| 5 | 开展药品飞行检查 | 完成11家药品经营使用单位飞行检查。 | 第一季度完成飞行检查1 家次。 | 第二季度完成飞行检查4家次。 | 第三季度完成飞行检查3家次。 | 第四季度完成飞行检查3家次，总检查任务量100%。 | 区市场监管局 | 各镇（街道） |
| 6 | 开展医疗器械飞行检查 | 全年计划飞行检查企业4家，覆盖生产流通使用环节，惩戒违法违规行为。 | 制定计划 | 完成计划数的50%（2家）。 | 完成计划数的100%（4家）。 | 涉及整改或案件查办的形成闭环。 | 区市场监管局 | 各镇（街道） |
| 7 | 开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作 | 全区全年药品不良反应报告数987份、医疗器械不良事件报告数348份。 | 按年度目标任务开展监测工作，全区第一季度完成药品不良反应报告数 99 份、医疗器械不良事件报告数 35份。 | 按年度目标任务开展监测工作，全区第二季度累计完成药品不良反应报告数 296份、医疗器械不良事件报告数104份。 | 按年度目标任务开展监测工作，全区第三季度累计完成药品不良反应报告数493份、医疗器械不良事件报告数174份。 | 按年度目标任务开展监测工作，全区到第四季度末完成总任务量的100%。 | 区市场监管局 | 区卫健局、各镇（街道） |
| 8 | 开展食品安全监督抽检工作 | 开展食品安全监督抽检，覆盖食品生产、流通、餐饮环节，计划全年完成区级食品抽检任务2400批次，按时完成核查处置任务。 | 根据市级抽检计划和均衡性抽检任务要求，第一季度完成总任务量20%，不少于480批次。 | 根据市级抽检计划和均衡性抽检任务要求，第二季度完成总任务量30%，不少于720批次。 | 根据市级抽检计划和均衡性抽检任务要求，第三季度完成总任务量30%，不少于720批次。 | 根据市级抽检计划和均衡性抽检任务要求，第四季度完成总任务量20%，不少于480批次。 | 区市场监管局 | 各镇（街道） |
| 9 | 建立食品安全风险分析研判机制 | 建立食品安全风险研判会商机制，定期研判分析食品安全风险，每季度形成风险分析报告。 | 出台食品安全风险会商工作机制，召开一次风险会议，形成第1季度风险分析报告。 | 落实食品安全风险会商工作机制，召开一次风险会议，形成第2季度风险分析报告。 | 落实食品安全风险会商工作机制，召开一次风险会议，形成第3季度风险分析报告。 | 落实食品安全风险会商工作机制，召开一次风险会议，形成第4季度风险分析报告。 | 区市场监管局 | 各镇（街道）区发改局、区农业农村局、区卫健局、区教体局、市公安局麒麟分局、区林草局等单位 |