**2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目兴龙村委会**

绩效评价报告

县级主管单位名称：麒麟区乡村振兴局

项目主管单位名称：三宝街道办事处

项 目 名 称：兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目

开工至完工时间：2023年7月至2023年9月

绩效自评报告出具时间：2023年11月14日

**编制人：张行彬 审核人：顾朝孔**

## 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

## 衔接规划项目兴龙村委会

## 绩效评价报告

## 为全面做好 2023 年度衔接资金绩效评价工作的相关文件要求，积极开展我村组织实施的农村生产生活道路建设工程绩效评价工作，现将相关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## 项目总体情况及资金到位情况

## 三宝街道兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目，路面为厚20cmC25混凝土+10cm 级配碎石垫层，道路长915.2米，硬化面积4904.07 m。项目受益群众485户1875 人，其中脱贫户7户26人。

## 该项目预算总投资 600818.66 元，资金包括:其中争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 10 万元，其余 50 万元由村组及群众自筹。

## 该项目已按要求完工，项目实施前及完工后，充分利用乡镇(街道)、村、组三务公开栏、村小组活动室公开栏等方式进行公示公告。具体实施内容包括:三宝街道兴龙村委会张官营村小组道路建设项目: 本建设项目为三宝街到兴龙委会张官营村小组道路硬化项目:厚20cmC25混凝土+10m 级配碎石垫层，道路长915.2米，硬化面积4904.07 m。

## 项目资金支出情况

## 截至目前，项目统筹整合财政涉农资金10万元，项目审定金额600818.66元(财政资金10万元，自筹60 万元)，报账资金10万元，项目资金支出率为100%，(项目资金的3%作为质量保证金)。

## 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程

该工程于2023年7月在云南益投项目有限公司进行招投标工作，2023年7月3日在云南益投项目有限公司采用低价中标招标形式，确定云南晟桓建筑有限公司为中标候选人，7月7日经公示无异议发放中标通知书，2023年7月10日签订施工合同 ，2023年8月30日竣工。于2023年9月7日完成验收。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、镇、财政所三级审批拨付程序。

#  (二)绩效目标

1.总目标

完成兴龙村委会张官营村小组道路硬化：路面为厚20cmC25 混凝土+10cm 级配碎石垫层，道路长920米，硬化面积 4255 m2。

2.年度目标包括产出目标、效果目标。

(1)数量指标。

①硬化道路里程≥920米

②硬化面积≥4255平方米

（2）质量指标

①项目工程验收合格率≥100%

 （3）时效指标

①项目开工时间2023年7月

②项目竣工时间2023年9月

③项目竣工时间2023年9月

（4）成本指标

①混凝土路面硬化≤140元/平方米

 (5)社会效益指标

①受益脱贫户及监测户人数26人。

（6）可持续影响指标

工程的使用年限≥10年

（7）服务对象满意度指标

①受益群众满意度≥96%

②受益脱贫户及监测户满意度≥96%

二、绩效评价工作

**(一)绩效评价目的**

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

**（二）绩效评价工作方案制定过程**

1.前期调研。2023年7月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书并立项审批，麒麟区乡村振兴局，街道乡村振兴办组织技术人员实地查看，经过村综合分析，一致同意张官营村小组道路硬化项目。

## 2.研究文件。根据曲靖市麒麟区财政部、曲靖市麒麟区委组织部、曲靖市麒麟区乡村振兴局、曲靖市麒麟区农业农村局下达的关于2023年中央财政推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知(麒财农[2023]86号)

## 3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

## (1)自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是扶贫项目资金绩效目标填报、自评主体。

(2)自评范围。纳入财政扶贫资金动态监控平台监控用于扶贫

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

(五)本次绩效评价的局限性。

##  三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。评价结果为“良好”，得分90分。

2.主要绩效。

 (1)数量指标。

①硬化道路里程≥920米

②硬化面积≥4255平方米

根据施工合同按照工程量完成，自评得分20分。

（2）质量指标

①项目工程验收合格率100%，项目于2023年9月7日通过验收，自评得分10分。

 （3）时效指标

①项目开工时间2023年7月21日，已根据施工合同内的实施期限开工，自评得分10分。

②项目竣工时间2023年8月30日，该工程已按照合同工期内完成建设，自评得分10分。

③项目验收时间2023年9月7日，已按施工合同要求完成项目验收，自评得分10分。

（4）成本指标

①混凝土路面硬化≤140元/平方米，其中包含人工费及机械平整费用，自评得分10分。

 (5)社会效益指标

 ①受益脱贫户及监测户人数26人，带动劳动力薄弱群体就近就业增收，自评得分10分。

（6）可持续影响指标

①工程的使用年限预计10年，按质按量完成项目，并通过验收，于9月投入使用，自评得分0分。

（7）服务对象满意度指标

①通过发放10份问卷调查表，调查出受益群众满意度达96%，自评得分5分。

②通过发放10份问卷调查表，调查出受益脱贫户及监测户满意度达96%，自评得分5分。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构;项目和资金管理情况;资金的节约性、资金使用效果;变化趋势进行分析评价。

## **(一)经济效益**

## 通过实施三宝兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目，进一步深入整合经济发展优势，统筹发展重点，聚集要素资源，三宝街道的经济社会实现跨越发展。围绕产业发展有主体、有基地、有加工、有品牌、有展示、有文化的要求，推动村(社区)特色产业由分散向庄园集聚，通过品牌化打造、市场化运作的产业体系加快涉农经济增长，大幅提高农民收入。

## **(二)社会效益**

## 通过实施三宝兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目，可以极大优化兴龙村委会的资源配置，改善区域内基础设施，提高村民的生活水平和生活质量，优化农村的生态环境，改善农民的生产、生活条件、促进农村经济社会全面、协调、可持续发展，为全面建成村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美的社会主义小康社会奠定坚实基础。

## **(三)生态效益**

## 通过实施三宝兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目，将使张官营村小的生态环境明显改善，人民生产生活环境得到整治和净化。垃圾清理得到全面规范、改厕、改厩将使村卫生状况进一步优化。随着新农村建设的不断推进和周边生态资源的有效保护，让广大农民拥有一个更加优美的生产生活环境，为农业产业发展提供有力支撑。

五、总体评价

## 该项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学合理，绩效指标编制做到细化合理，绩效自评从项目规划设计、施工内在质量、外观工艺、完成数量、合格率、满意度等方面完成评价相对较好。

 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

(二)存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时有变更，增加工程造价。

(三)建议和改进措施。提高项目设计质量，减少实施过程项目内容变更。

附件 1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

兴龙村民委员会（盖章）