## 项目计划表
附件：
提前下达2024年中央财政推进乡村振兴补助（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目实施计划表
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 建设 性质 | 项目概算总投资（万元） |  |  |  | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目 负责人 | 是否纳入年度实施计划 | 项目计划开工时间 | 项目计划完工时间 | 备注
[5 empty] | 乡（镇） | 村（社区） |  | 小计 | 财政衔接资金 |  | 其他 资金
[9 empty] | 中央 资金 | 省级 资金
合计 | [7 empty] | 2153.51 | 2062 | 0 | 87.24
一、产业项目小计 | [7 empty] | 1458.11 | 1417.2 | 0 | 40.91
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 撒基格村委会农产品收购存储点建设项目 | 东山 | 东山镇撒基格村委会撒基格、得嘎、格尼、戈得克、下以色、上以色、息碑小组 | 新建 | 155.34 | 150 | 0 | 5.34 | 1.土地流转6亩，实现农户增收。 2.提供就业岗位20个，增加务工收入。 | 5373 | 否 | 否 | 是 | 区乡村振兴局 | 撒基格村委会 | 李勇岗 | 是 | 2024.2.5 | 2024.10.30
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 越州镇西关社区生态蓝莓种植基础设施建设项目 | 越州镇 | 西关社区西关小组 | 新建 | 104 | 100 | 0 | 4 | 1.土地流转13亩，实现农户增收。 2.提供就业岗位30个，增加务工收入。 | 172户688人， | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 西关 | 代加波 | 是 | 2024.2.5 | 2024.10.30
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 越州镇竹园社区生态蓝莓种植基础设施建设项目 | 越州镇 | 竹园村委会 | 新建 | 41 | 40 | 0 | 1 | 1.土地流转5亩，实现农户增收。 2.提供就业岗位15人，增加务工收入。 | 63户209人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 竹园村委会 | 邓闲 | 是 | 2024.2.5 | 2024.10.30
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茨营镇吴官村委会农光互补产业配套设施建设项目 | 茨营镇 | 吴官村委会 | 新建 | 110 | 108 | 0 | 2 | 通过带动生产和就业务工与农户建立紧密型利益联结机制，预计人均增收0.1万元。 | 3636 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 吴官村委会 | 刘兴良 | 是 | 2024.2.5 | 2024.10.30
5 | 产业发展 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 三宝街道黄旗村等8个村（社区）生物颗粒燃料生产基地建设项目 | 三宝 | 兴龙村委会 | 新建 | 428.4 | 420 | 0 | 8.4 | 带动脱贫人口和监测对象增收，吸纳脱贫人口和监测对象15人务工就业，壮大村集体经济收入42万元。 | 3000 | 否 | 否 | 否 | 区委组织部 | 兴龙村委会 | 顾朝孔 | 是 | 2024.2.5 | 2024.10.30
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潇湘街道文明村委会大棚蔬菜种植项目 | 潇湘 | 文明村委会观音洞村小组 | 新建 | 90.64 | 88 | 0 | 2.64 | 项目的实施可以吸纳脱贫人口和监测对象27人务工就业；通过土地流转的方式让脱贫人口和监测对象户均增增收1500元，实现村集体经济收入增加5万元。 | 792 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 文明村委会 | 董勤春 | 是 | 2024.2.5 | 2024.10.30
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沿江街道新发村委会菌菇种植基地建设项目 | 沿江街道 | 新发 | 新建 | 103 | 100 | 0 | 3 | 项目建成营运后，中央衔接资金100万形成的固定资产，由新发村委会按投资额所占比例分红；其次，可吸纳周边群众到种植基地就业务工。 | 1774 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 新发 | 雷贵良 | 是 | 2024.2.5 | 2024.10.30
8 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 麒麟区2024年度小额贷款贴息补助资金项目 | 麒麟区七个镇（街道） | 麒麟区七个镇（街道） | 新建 | 81.2 | 81.2 | 0 | 0 | 带动550户农户发展生产，增加家庭收入。 | 1768 | 是 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 胡俊逸 | 是 | 2024.2.5 | 2024.10.30
9 | 产业项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 珠街街道庄家屯社区农产品分拣储藏建设项目 | 珠街街道 | 庄家屯社区 | 新建 | 84.93 | 80 | 0 | 4.93 | 建立与农村劳动力的利益联结，拓宽用工渠道，扩大用工数量，规范用工方式，吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入，对劳动能力较弱的农村劳动力，帮助其实现就业增收。 | 4095 | 否 | 否 | 否 | 经济管理服务中心 | 庄家屯社区 | 马波 | 是 | 2024.2.5 | 2024.10.30
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曲靖市麒麟区东山镇水井村委会白寨古村小组民族团结进步示范村建设项目 | 东山镇 | 水井村委会 | 新建 | 100.4 | 100 | 0 | 0.4 | 项目建成后，公开出租，积极引入大型龙头企业经营。坚持带农、惠农、富农、兴农导向，积极探索适合当地实际的发展模式，通过企业带动“三农”，实现农业产业发展，同时增加村民务工收入。 | 4365 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区民宗局 | 东山镇水井村委会 | 刘永祥 | 是 | 2024-04-07 | 2024-08-30
12 | 产业发展 | 生产项目 | 手工业 | 东山镇水井村委会白寨古村民小 组民族手工业融合创新发展 | 东山镇 | 水井村委会 | 新建 | 20 | 20 | 0 | 0
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 其他 | 茨营镇大麦村委会香冲村小组省级民族团结进步示范村建设项目 | 茨营镇 | 大麦村委会香冲村小组 | 新建 | 106.2 | 100 |  | 6.2 | 巩固提升民族地区基础设施建设，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善村民群众人居环境、生产生活条件和生活质量，促进山区旅游业发展。 | 145 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 大麦村委会 | 刘乔明 | 是 | 2024.03.01 | 2024.06.30
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 茨营镇红土墙村委会箐口村民小组民族村寨旅游提升 | 茨营镇 | 红土墙村委会 | 新建 | 33 | 30 |  | 3 | 通过带动生产和就业务工与农户建立紧密型利益联结机制，预计人均增收500元。 | 1828 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 红土墙村委会 | 李文苍 | 是 | 2024.03.01 | 2024.6.30
二、就业项目小计 | [7 empty] | 139.8 | 139.8 | 0 | 0
15 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 东山镇2024年产业就业帮扶资金项目 | 东山镇 | 相关村（社区） | 新建 | 43 | 43 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 70 | 是 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 东山镇 | 唐然 | 是 | 2024.1.1 | 2024.12.31
16 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 越州镇2024年产业就业帮扶资金项目 | 越州镇 | 越州镇 | 新建 | 15 | 15 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 130 | 是 | 否 | 否 | 农业农村综合服务中心 | 越州镇 | 易政权 | 是 | 2024.1.1 | 2024.12.31
17 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 茨营镇2024年产业就业帮扶资金项目 | 茨营镇 | 茨营镇 | 新建 | 18 | 18 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 60 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区乡村振兴局 | 茨营镇 | 杨帆 | 是 | 2024.01.01 | 2024.12.31
18 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 三宝街道2024年产业就业帮扶资金项目 | 三宝街道 | 三宝街道 | 新建 | 12 | 12 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 80 | 是 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 三宝街道 | 施丛波 | 是 | 2024.1.1 | 2024.12.31
19 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 潇湘街道2024年产业就业帮扶资金项目 | 潇湘街道 | 潇湘街道 | 新建 | 10 | 10 | 0 | 0 | 项目实施后，街道及村委会将积极引进龙头企业和种植大户发展特色种养殖业，做好产业培育及发展壮大，通过土地流转将衔接补助资金项目发挥最大经济效益，同时通过开发公益性岗位、安排临时性务工等方式实现收益的二次分配。 | 30 | 是 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 潇湘街道 | 保雪飞 | 是 | 2024.1.1 | 2024.12.31
20 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 珠街街道2024年产业就业帮扶项目 | 珠街街道 | 珠街街道 | 新建 | 13 | 13 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 30 | 否 | 否 | 否 | 乡村振兴办 | 珠街街道 | 保敏 | 是 | 2024.1.1 | 2024.12.31
21 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 沿江街道2024年产业就业帮扶资金项目 | 沿江街道 | 沿江街道 | 新建 | 2 | 2 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 6 | 是 | 否 | 否 | 麒麟区乡村振兴局 | 沿江街道 | 张小艳 | 是 | 2024.1.1 | 2024.12.31
22 | 就业项目 | 务工补贴 | 交通补贴 | 麒麟区“外出务工一次性交通”补助资金项目 | 麒麟区七个镇（街道） | 麒麟区七个镇（街道） | 新建 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 |  | 268 | 是 | 否 | 否 | 区人社局 | 区人社局 | 叶玲 | 是 | 2024.1.1 | 2024.12.31
三、乡村建设行动项目小计 | [7 empty] | 459.6 | 409 | 0 | 46.33
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东山镇转长河北片区水厂延伸工程 | 东山镇 | 转长河村委会 | 新建 | 33 | 30 | 0 | 3 | 提升村庄人居环境，改善生产生活条件，提高生产效率 | 743 | 是 | 否 | 否 | 麒麟区水务局 | 转长河村委会 | 赵林秀 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 东山镇清水沟居民小组农村生活污水治理项目 | 东山镇 | 新村社区 | 新建 | 40 | 35 | 0 | 5 | 提升人居生活环境促，进乡村振兴。 | 1062 | 是 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 新村社区 | 赵胜先 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇老吴村委会下坝小组农村生活污水治理项目 | 越州镇 | 老吴村委会下坝小组 | 新建 | 16 | 15 | 0 | 1 | 提升人居生活环境 | 98户360人 | 否 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 老吴村委会 | 张石生 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 越州镇薛旗村委会薛旗村小组村内道路建设 | 越州镇 | 薛旗村委会薛旗小组 | 新建 | 20.26 | 20 | 0 | 0.26 | 提升村庄人居环境，改善生产生活条件，提高生产效率 | 280户1043余人 | 否 | 否 | 否 | 农业农村综合服务中心 | 薛旗村委会 | 李路强 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 茨营镇大麦村委会抗旱保供应急工程 | 茨营镇 | 大麦村委会香冲村小组 | 新建 | 13.5 | 12 | 0 | 1.5 | 解决村民生活、生产用水，方便生产生活 | 562 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区水务局 | 大麦村委会 | 刘乔明 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 茨营镇茨营社区海三口村小组抗旱保供应急工程 | 茨营镇 | 茨营社区海三口村小组 | 新建 | 11.6 | 10 | 0 | 1.6 | 解决村民生活、生产用水，方便生产生活 | 356 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区水务局 | 茨营社区 | 王新良 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 茨营镇吴官村委会农村生活污水治理项目 | 茨营镇 | 吴官村委会吴官三村 | 新建 | 30 | 25 | 0 | 5 | 提升人居生活环境 | 365 | 否 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 吴官村委会 | 刘兴良 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三宝街道青峰村委会道路硬化建设项目 | 三宝街道 | 青峰村委会 | 新建 | 34.62 | 30 | 0 | 4.62 | 提升村庄人居环境，改善居民生产生活条件，提高生产效率，为村民走户串乡，提高生产效率铺路。 | 5211 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 青峰村委会 | 杨国华 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三宝街道大长坡水厂抗旱应急补水工程 | 三宝 | 长坡村委会 | 新建 | 30.29 | 30 | 0 | 0.29 | 解决村民生活、生产用水，方便生产生活 | 3000 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区水务局 | 长坡村委会 | 朱培学 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 潇湘街道平坡水厂抗旱应急补水项目 | 潇湘 | 潇湘村委会平坡村民小组 | 改建 | 33.9 | 22 | 0 | 11.9 | 通过潇湘街道平坡水厂抗旱应急补水项目，可以充分利用和保护生态资源，通过环境绿化美化、现有建筑保护等，有效改善村容村貌，提升宜居环境，践行“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念。项目建成后将通过土地流转、劳动务工就业等方式带动群众增收。 | 4860 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 潇湘 | 尹国斌 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 潇湘街道冷家屯村委会彩莲村民小组进村道路硬化项目 | 潇湘 | 冷家屯村委会采莲村民小组 | 新建 | 21.3 | 20 | 0 | 1.3 | 通过潇湘街道冷家屯村委会彩莲村民小组进村道路硬化项目，可以极大优化冷家屯的资源配置，方便村民出行，改善区域内基础设施，提高村民的生活水平和生活质量。项目建成后将通过土地流转、劳动务工就业等方式带动群众增收。 | 681 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 冷家屯村委会 | 王李波 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠街街道联合水厂抗旱应急补水工程 | 珠街街道 | 联合村委会 | 新建 | 106 | 100 | 0 | 6 | 解决村民生活、生产用水，方便生产生活 | 4337 | 否 | 否 | 否 | 经济管理服务中心 | 联合村委会 | 赵东方 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沿江街道新发村委会第九村民小组村内道路硬化工程 | 沿江街道 | 新发 | 新建 | 34.86 | 30 | 0 | 4.86 | 提升村庄人居环境，改善居民生产生活条件，提高生产效率，为村民走户串乡，提高生产效率铺路。 | 1014 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区乡村振兴局 | 新发 | 卢红林 | 是 | 2024.2.5 | 2024.9.30
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 东山镇水井村委会白寨古村民小组 民族村寨旅游提升 | 东山镇 | 水井村委会 | 新建 | 34.27 | 30 | 0 | 4.27 | 提升村庄人居环境，改善居民生产生活条件，提高生产效率，为村民走户串乡，提高生产效率铺路。 | 599 | 否 | 否 | 是 | 曲靖市麒麟区民族宗教事务局 | 曲靖市麒麟区东山镇水井村委会 | 刘永祥 | 是 | 2024/3/ | 2024/10/
四、易地搬迁后扶项目小计
五、巩固三保障成果项目小计 | [7 empty] | 96 | 96 | 0 | 0
37 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 麒麟区2024年“雨露计划”补助资金项目 | 麒麟区七个镇（街道） | 麒麟区七个镇（街道） | 新建 | 96 | 96 | 0 | 0 |  | 280 | 是 | 否 | 否 | 区教育体育局 | 区乡村振兴局 | 张云鹏 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
六、乡村治理和精神文明建设项目小计
七、项目管理费小计
八、其他项目小计

## Sheet1
2024年1月资金支出表（万元）
镇（街道） | 下达资金 | 正常需要拨付资金 | 民宗不能拨需拨付资金 | 本月支出资金
东山 | 258 | 21.2721 | 25.0492 | 40
越州 | 190 | 15.6655 | 18.4471 | 50
茨营 | 173 | 14.2638 | 16.7966 | 22
三宝 | 492 | 40.5654 | 47.7683 | 30
潇湘 | 140 | 11.543 | 13.5926 | 15
珠街 | 193 | 15.9129 | 18.7384 | 0
沿江 | 132 | 10.8834 | 12.8159 | 0
人社局 | 26.8 |  |  | 26.8
民宗 | 280 | 23.086 |  | 0
|  |  | 合计 | 183.8
153.2