## 附表12 部门整体支出绩效自评情况
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 公开12表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 麒麟区住房城乡建设局作为区委、区政府的重要职能部门和城乡建设、管理、经营的主要职能部门，负责中心城区基础设施建设、管理和维护，公园广场管理，棚户区改造、保障性住房、农村危房改造等保障性安居工程建设，建筑市场和工程招投标管理、建筑工程质量安全监管，物业行业管理，村镇建设管理，人民防空以及重大城市建设项目实施等工作。下设8个职能科室、10个事业单位，共有在职干部职工171人。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 紧紧围绕建设珠江源大城市核心区的目标，以全面提升城乡人居环境为统揽，确定目标任务，重点工程项目任务，真正通过项目建设拉动城市经济稳中有增，认真落实促进房地产业持续健康发展相关政策，提高棚户区改造货币化安置比例，中心城区房地产业逐步趋稳。抓好公园、广场日常管理、维护，按照提升人居环境的要求，突出“脏、乱、差”专项整治，力求精益求精，抓好绿化管养、清扫保洁等日常工作的基础上，多方筹集资金对配套设施、绿化景观等进行了提升改造，真正发挥了公园广场服务广大市民、展示麒麟形象的窗口作用。紧紧围绕“做精城市、做靓城郊、做美农村”的目标，充分发挥人居环境提升行动牵头部门和主要职能部门的作用，将人居环境提升与“麒沾马”一体化建设、“五城联创”有机结合、统筹推进，针对城郊接合部和农村人居环境现状，加强实施农村危房改造和抗震安居工程建设、农村污水治理建设配套以及省级村庄规划示范统贷配套，城镇“四治三改一拆一增一规范”和农村“七改三清”，治脏治乱治堵专项行动，使自然村生活垃圾有效治理率达90%，全区城乡人居环境得到明显改善，城乡面貌、城市品位有了较大提升
| （三）部门整体收支情况 |  | 本年收入18152.62万元，其中基本支出2664.76万元，项目收入15487.86万元，本年支出19765.38万元，其中基本支出2664.76万元，项目支出17100.62万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 根据《中华人民共和国预算法》规定，根据财经法律法规以及部门预算管理制度，加强财务管理，建立财务管理内控制度，做到收支有依据，管理有制度，资金分专项
| （五）严控“三公”经费支出情况 |  | 严格执行中央厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，严格执行公务接待、公务用车辆配备使用等有关规定，2022年拥有公务用车3辆，公务接待50批次，接待940人次，“三公”经费支出131651.46元，其中：公务用车运行维护经费支出75197.466元，国内公务接待支出56454元
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 攻坚克难、狠抓落实，城市建设提速跨越。以完善城市功能、提升城市品质为目标，大力实施城市修补及更新改造，加强城市精细化管理，转变服务方式，增强服务能力，广大市民的认同感和归属感大幅提升。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 认真进行前期准备工作，对项目进行研究，根据项目实际，进行绩效自评。
|  | 2.组织实施 | 成立绩效自评工作小组进行绩效自评工作，对项目实施过程进行管理控制
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在区直各部门、各镇（街道）和社会各界的关心支持下，在历届局领导班子和全系统干部职工的团结拼搏下，麒麟城市建设日新月异，城市管理井然有序，城市经营取得突破，城市经济平稳发展，住建工作得到了各级党委、政府的充分肯定和广大人民群众的普遍好评
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 项目用地沿线土地性质复杂，拆迁安置难度大，供地手续办理审批时间较长，资金筹措受阻，短缺严重。加强部门之间联动协调，积极筹措资金，以保证项目建设顺利。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 坚持问题导向，主攻薄弱环节，城区结合全国文明城市创建，持续巩固治脏治乱治堵专项整治成果，加快推进工程建设步伐，加强市政基础设施建设、维护、更新改造节奏，努力实现中心城区设施配套、功能齐全、环境优美；在农村按照“旅游特色型、美丽宜居型、提升改善型、自然山水型、基本整洁型”5种创建标准和“百村样板、千村推动、万村整治”目标，以村庄规划管理、生活垃圾治理、生活污水治理、厕所革命等为重点，深入推进农村人居环境整治示范村建设，充分发挥示范村的示范带头作用，持续改善全区人居环境。
六、主要经验及做法 |  |  | 坚持问题导向，主攻薄弱环节，城区结合全国文明城市创建，持续巩固治脏治乱治堵专项整治成果，加快推进工程建设步伐，加强市政基础设施建设、维护、更新改造节奏，努力实现中心城区设施配套、功能齐全、环境优美；在农村按照“旅游特色型、美丽宜居型、提升改善型、自然山水型、基本整洁型”5种创建标准和“百村样板、千村推动、万村整治”目标，以村庄规划管理、生活垃圾治理、生活污水治理、厕所革命等为重点，深入推进农村人居环境整治示范村建设，充分发挥示范村的示范带头作用，持续改善全区人居环境。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 附表13 部门整体支出绩效自评表
2022年度部门整体支出绩效自评表
公开13表
部门名称 | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局
内容 | [8 empty] | 说明
部门总体目标 | 部门职责 | 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设以及人民防空工作方针，政策、和法律法规。拟定有关住房和城乡建设、人民防空方面的规范性文件，编制住房和城乡建设及人民防空发展规划和年度计划，并组织实施。负责组织全区城乡规划编制，建设工程项目规划审定实施。负责履行法律法规赋予的行政执法工作及区政府依法公告的行政审批事项；负责全区建设工程系统专业技术人员职称评审工作，负责制定全区住建系统人才培训规划，住建系统党风廉政建设和精神文明建设及思想政治工作；负责全区人民防空工作，履行法律法规赋予的职责，承担区国防动员委员会的有关工作；承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项
| 总体绩效目标 | 以创建全国文明城市为统揽，以麒沾马一体化建设为引领，不断完善城乡基础设施、全力推进重点项目建设、切实强化城市经营管理，城乡服务功能日益增强，城乡人居环境明显改善，城市品位形象持续提升。
一、部门年度目标
财年 | 目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
2022 | 紧紧围绕建设珠江源大城市核心区的目标，加强市政基础设施管理，对棚户区、小街小巷、老旧小区进行了全面改造。抓好公园、广场日常管理、维护，展示麒麟的窗口形象。加强实施农村危房改造和抗震安居工程建设、农村污水治理建设配套以及省级村庄规划示范统贷配套，使全区城乡人居环境得到明显改善，城乡面貌、城市品位有了较大提升 |  |  |  |  | 项目执行情况基本与目标一致
2023 | 深入贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署以及市委、市政府和区委的工作要求。立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念。围绕建设省域副中心城市核心区目标。坚持问题导向，实施城市更新，加快治理城市病，不断提升中心城区发展品质，持续提高麒麟中心城区核心竞争力和辐射带动力 |  |  |  |  | ---
2024 | 按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署以及市委、市政府和区委的工作要求。立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念。围绕建设省域副中心城市核心区目标。坚持问题导向，实施城市更新，加快治理城市病，不断提升中心城区发展品质，持续提高麒麟中心城区核心竞争力和辐射带动力 |  |  |  |  | ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 |  | 批复金额（万元） |  |  | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
人居环境提升改造 | 县级 | 麒麟区城区及乡镇人居环境提升改造 |  | 60.28 | 60.28 |  | 60.28 | 100%
污水提质增效 | 中央 | 改造城市排水管网 |  | 26.68 | 26.68 |  | 26.68 | 100%
老旧小区改造 | 中央 | 城镇老旧小区改造 |  | 8480.37 | 8480.37 |  | 8480.37 | 100%
棚户区改造 | 中央 | 城镇棚户区改造 |  | 50 | 50 |  | 50 | 100%
农村危房改造 | 中央 | 麒麟区所属农村危房拆除和农村危房改造 |  | 131.2 | 131.2 |  | 131.2 | 100%
廉租补贴 | 中央 | 麒麟区属低保无房人员廉租住房补贴 |  | 467.51 | 467.51 |  | 467.51 | 100%
公共租赁住房建设 | 县级 | 公共租赁住房建设 |  | 300 | 300 |  | 300 | 100%
工作经费 | 县级 | 项目前期工作经费、公园广场维护工作经费及人防工作经费 |  | 2082.23 | 1663.76 | 418.47 | 1964.15 | 94.33%
南盘江治理项目 | 县级 | 南盘江拆迁过渡补偿 |  | 52.47 | 52.47 |  | 52.47 | 100%
三供一业维修改造 | 县级 | 三供一业项目单位维修改造 |  | 2013.06 |  | 2013.06 | 1452.33 | 72.15%
污水处理服务费 | 县级 | 城南片区污水处理厂污水处理服务费 |  | 800 | 800 |  | 800 | 100%
水石路建设项目 | 县级 | 水石路PPP项目建设偿债 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 100%
隔离场所建设 | 县级 | 新冠疫情期间建隔离板房 |  | 400 | 400 |  | 400 | 100%
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 城乡基础设施、全力推进重点项目建设、切实强化城市经营管理，城乡服务功能日益增强，城乡人居环境明显改善，城市品位形象持续提升 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 按照计划进度执行 | 开工、完工率 | ≧90%
| 质量指标 | 按照相关工程建设规定，达到工程验收标准 |  | 合格率 | 合格率 | ≧90%
| 时效指标 | 年初既定工作目标 |  | 开工率、完工率 | 开工率、完工率 | ≧90%
| 成本指标 | 投资计划与实际支出 |  | 投资计划、工程决算 | 比值 | ≧90%
效益指标 | 经济效益 指标 | 城市发展贡献 |  | 城乡人居环境明显改善，城市品位形象持续提升 | 满意度 | ≧90%
| 社会效益 指标 | 城乡人居环境明显改善，城市品位形象持续提升 |  | 城乡人居环境明显改善，城市品位形象持续提升 | 满意度 | ≧90%
| 生态效益 指标 | 人居环境提升 |  | 城乡人居环境明显改善，城市品位形象持续提升 | 满意度 | ≧90%
| 可持续影响 指标 | 可持续性 |  | 可持续性 | 满意度 | ≧90%
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 市民 |  | 市民 | 满意度 | ≧90%
其他需说明事项 | 无
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-1
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 隔离场所建设项目
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住建局 |  |  | 实施单位 | 麒麟区城建实业公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 400 | 400 | 400 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 400 | 400 | 400 | — | 1 | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 工期及建设时序。视疫情程度，按区疫情防控指挥部统一部署，工程分期实施： 1.准备阶段。320间活动板房预定（预付定金约60万元，造价的30%）；一体化污水收集处理设备购买及站点建设约120万元；工程设计费用约45万元；强弱电、供排水等施工预备费约175万元，共需资金约400万元。 2.施工阶段。一期工程：全面完成场地硬化、强弱电、供排水施工，建320间隔离用房，建28间工作人员宿舍及配套附属设施，共需资金约1457.34万元；二期工程：完成剩余720间隔离用房、28间工作人员宿舍建设，共需资金约1902.8万元。 |  |  |  | 工期及建设时序。视疫情程度，按区疫情防控指挥部统一部署，工程分期实施： 1.准备阶段。320间活动板房预定（预付定金约60万元，造价的30%）；一体化污水收集处理设备购买及站点建设约120万元；工程设计费用约45万元；强弱电、供排水等施工预备费约175万元，共需资金约400万元。 2.施工阶段。一期工程：全面完成场地硬化、强弱电、供排水施工，建320间隔离用房，建28间工作人员宿舍及配套附属设施，共需资金约1457.34万元；二期工程：完成剩余720间隔离用房、28间工作人员宿舍建设，共需资金约1902.8万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 建1040间隔离用房、建56间工作人员宿舍及配套附属设施 | ≥ | 1096 | 间 | 100 | 20 | 20
| 质量指标 | 工程进度 |  | 符合合同规定 | 符合施工要求 | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 合同要求 |  | 符合合同规定 | 符合拨款要求 | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 节约高效 |  | 符合要求 | 能耗降低 | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 符合建设规定 |  | 符合防疫要求 | 质优 | 100 | 20 | 20
| 社会效益 指标 | 切实做好新冠感染疫情防控集中隔离场所建设及后勤保障工作 |  | 达到防控目的 | 防疫 | 100 | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 保护环境 |  | 防控指标 | 防疫 | 100 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 达到防疫使用要求 |  | 防控措施 | 防疫 | 100 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会满意度 |  | 对新冠感染疫情防控集中隔离场所建设及后勤保障工作的反馈 | 社会各界对新冠感染疫情防控集中隔离场所建设及后勤保障工作的满意度 | 90% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-2
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 公租房建设维护
主管部门 |  | 麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 麒麟区保障房投资建设有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 1 | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据公共租赁住房经费专项用于公租房建设，按照工程进度及合同规定付款 |  |  |  | 工程进度符合拨款要求
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | 数量 | 拨款进度 | 100% | 100 | 20 | 20
| 质量指标 | 完成质量 | 工程进度 | 全面完工 | 100% | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 合同规定 | 付款时效 | 付款时效 | 100% | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 增效节约 | 数量 | 按期完成 | 100% | 100 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 改善农村一水两污现状 | 满意度 | 改善农村一水两污现状 | 100% | 100 | 20 | 20
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 生活质量 | 改善农村人居环境 | 100% | 100 | 5 | 5
| 生态效益指标 | 改善居住环境 | 居住环境 | 改善居住环境 | 100% | 100 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 生活质量提高 | 生活质量 | 生活质量提高 | 100% | 100 | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 居民满意度 | 生活质量 | 居民满意度 | 100% | 100 | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-3
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 污水处理提质增效
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 麒麟区城建实业公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | — |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据年初计划段按时、按质完成污水管埋设工程土方开挖及外运，DN800混凝土承插排水管，DN600混凝土承插排水管，混凝土包管。 |  |  |  | 按照工程计划进度完成任务
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 污水管埋设工程土方开挖及外运，DN800混凝土承插排水管，DN600混凝土承插排水管，混凝土包管 | 工程进度 | 污水管埋设工程土方开挖及外运15883m3，DN800混凝土承插排水管3927m，DN600混凝土承插排水管1965m，混凝土包管6718m3 | 100% | 污水管埋设工程土方开挖及外运15883m3，DN800混凝土承插排水管3927m，DN600混凝土承插排水管1965m，混凝土包管6718m3 | 20 | 20
| 质量指标 | 完工验收合格率 | 工程质量 | 100% | 100% | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 时间 | 工程进度 | 100% | 100% | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 增效节约 | 数量 | 按期完成 | 100% | 100 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 改善城区排水管网狭小的现状 | 满意度 | 改善农村一水两污现状 | 100% | 100 | 20 | 20
| 社会效益指标 | 改善城区排水系统弄 | 生活质量 | 改善农村人居环境 | 100% | 100 | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 改善城区排水系统弄 | 生活质量 | 改善农村人居环境 | 100% | 100 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 提升城市功能 | 生活质量 | 生活质量提高 | 100% | 100 | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 居民满意度 | 生活质量 | 居民满意度 | 100% | 100 | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-4
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 污水处理服务费
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 城南片区污水处理厂
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 800 | 800 | 800 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 800 | 800 | 800 | — |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 计划年处理污水912.5万吨/年，日平均处理污水2.5万吨/天，出水口经政府部门检测达城镇污水处理厂GB18918-2002一级A标准，确保污水处理厂达标排放率达100%，确保污水处理厂污染治理设施、设备安全稳定运行，安全“零”事故；做好麒麟区南片区老百姓生活污水处理，污水处理率达100%；完成全区污水处理厂COD、氨氮减排任务，改善中河、南盘江水质，保护人民身体健康，促进麒麟区可持续发展。 |  |  |  | 按照污水排放量处理污水，出水口经政府部门检测达城镇污水处理厂GB18918-2002一级A标准，确保污水处理厂污染治理设施、设备安全稳定运行，安全“零”事故；做好麒麟区南片区老百姓生活污水处理，污水处理率达100%；完成全区污水处理厂COD、氨氮减排任务，改善中河、南盘江水质，保护人民身体健康，促进麒麟区可持续发展
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 数量 | 处理污水912.5万吨/年，日平均处理污水2.5万吨/天，出水口经政府部门检测达城镇污水处理厂GB18918-2002一级A标准，确保污水处理厂达标排放率达100% | 100% | 》95% | 20 | 20
| 质量指标 | 污水处理质量 | 污水处理率 | 污水处理率达100%；完成全区污水处理厂COD、氨氮减排任务 | 100% | 100% | 10 | 10
| 时效指标 | 1年 | 时间 | 污水处理率达100%；完成全区污水处理厂COD、氨氮减排任务 |  |  | 10 | 10
| 成本指标 | 节能降耗 | 污水处理成本 | 节能降耗 | 100% | 100% | 10 | 10
| 经济效益指标 | 改善中河、南盘江水质 | 出水质量 | 改善中河、南盘江水质 | 100% | 100% | 20 | 20
| 社会效益指标 | 总量减排任务完成率 | 比率 | 总量减排任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 突发环境事故率 | 环境质量 | 突发环境事故率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 突发环境事故率 | 环境质量 | 突发环境事故率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 居民满意度 | 环境质量 | 居民满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-5
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 农村危房改造及拆除
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇街道
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | — | 1 | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — | 1 | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | 1 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成建档立卡贫困户、低保户分散供养特困人员、贫困残疾家庭等重点对象存量危房改造和危房拆除任务，在农村房屋在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造 |  |  |  | 按照年度计划和目标，完成年度危房拆除、危房改造和农房抗震改造
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 危房改造、农房抗震改造 | 覆盖面 | 全部安排 | 100% | 100% | 20 | 20
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 数量 | 全合格 | 100% | 100% | 10 | 10
| 时效指标 | 2022年 | 时间 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 执行分类分级补助标准，对深度贫困户倾斜支持 | 数量 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10
| 经济效益指标 | 改善农村贫困户等特定人群居住条件 | 质量 | 无严重毁损 | 100% | 100% | 20 | 20
| 社会效益指标 | 人畜分离，卫生改善 | 质量 | 基本保障 | 100% | 100% | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 人畜分离，卫生改善 | 质量 | 基本保障 | 100% | 100% | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 改造后房屋相当于本地区抗震设防地震中表现 | 质量 | 拆除重建》30年，维修加固》15年 | 100% | 100% | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 农民满意 | 质量 | 危房改造户满意度 | 90% | 90% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-6
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 棚户区改造
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 麒麟区旧城拆迁改造办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 |  | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 50 | 50 | 50 | — |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 16082 | 16082 | 16082 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成一汽红塔家属院等棚户区电力改造项目采取棚户区“改（扩、翻）”方式进行 |  |  |  | 一汽红塔家属院等棚户区改造项目，所有棚户区改造项目，已全部进场施工，开工率100%，完工率100%
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造计划任务 | 数量 | 一汽红塔家属院等棚户区 | 户 | 完工率100% | 20 | 20 | 棚户区改造征收难、拆不动已成为棚改工作顺利推进的最大障碍和关键制约因素
| 质量指标 | 征收补偿协议签订 | 数量 | 征收补偿协议签订 | 户 | 完工率100% | 10 | 10 | 棚户区改造征收难、拆不动已成为棚改工作顺利推进的最大障碍和关键制约因素
| 时效指标 | 2022年 | 时间 | 一汽红塔家属院等棚户区改造项目，所有棚户区改造项目，已全部进场施工，开工率100%，完工率100% | 年 | 完工率100% | 10 | 10
| 成本指标 | 按照棚改政策执行 | 数量 | 按照棚改政策执行 | 赔付率 | 100% | 10 | 10
| 经济效益指标 | 项目开工率 | 数量 | 开工率 | 100% | 100% | 20 | 20
| 社会效益指标 | 改善城区居住环境 | 生活质量 | 改善城区居住环境 | 100% | 100 | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 提升城市功能 | 生活质量 | 生活质量提高 | 100% | 100 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 提升城市功能 | 生活质量 | 生活质量提高 | 100% | 100 | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 居民满意度 | 生活质量 | 居民满意度 | 100% | 100 | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-7
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 老旧小区改造
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 各街道办事处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 8480.37 | 8480.37 | 8480.37 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 8480.37 | 8480.37 | 8480.37 | — |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2021年下达老旧小区改造任务：麒麟区老旧小区改造计划任务。 |  |  |  | 麒麟区老旧小区改造计划任务已经按照计划进度开工建设，开工率100%
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造计划任务数 | 数量 | 13321 | 户 | 开工13321户，开工率100% | 20 | 20
| 质量指标 | 验收合格率 | 数量 | 13321 | 户 | 开工13321户，开工率100% | 10 | 10
| 时效指标 | 年初工作计划 | 时间 | 开工率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 按照棚改政策执行 | 数量 | 按照老旧小区政策执行 | 赔付率 | 100% | 10 | 10
| 经济效益指标 | 项目开工率 | 数量 | 开工率 | 100% | 100% | 20 | 20
| 社会效益指标 | 改善城区居住环境 | 生活质量 | 改善城区居住环境 | 100% | 100 | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 提升城市功能 | 生活质量 | 生活质量提高 | 100% | 100 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 提升城市功能 | 生活质量 | 生活质量提高 | 100% | 100 | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 居民满意度 | 生活质量 | 居民满意度 | 100% | 100 | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-8
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 廉租补贴发放
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 467.51 | 467.51 | 467.51 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 467.51 | 467.51 | 467.51 | — | 1 | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年度租赁补贴计划发放户 |  |  |  | 实际发放,1850余户，并支付保障房建设资金共计467.51万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 廉租补贴发放数 | 数量 | 实际发放动态管理户数 | 1 | 1 | 20 | 20 | 廉租补贴是动态管理，每个财务期间都有退出和新增廉租补贴对象
| 质量指标 | 廉租补贴发放标准 | 发放标准 | 全部发放对象审核完成 | 1 | 1 | 10 | 10
| 时效指标 | 1年 | 时间 | 实际发放动态管理户数及建设拨款 | 1 | 1 | 10 | 10
| 成本指标 | 按廉租补贴发放标准 | 发放标准 | 按廉租补贴发放标准 | 1 | 1 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 发放时间 | 按季度发放 | 实际为季度发放 | 1 | 1 | 20 | 20
| 社会效益指标 | 实现廉租户租房补贴 | 廉租户 | 按质按时完成 | 1 | 1 | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 廉租户 | 生活质量 | 廉租户满意度 | 100 | 1 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 保证发放由调准有保准的持续 | 持续 | 按质按时完成 | 1 | 1 | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 廉租户 | 生活质量 | 廉租户满意度 | 100 | 10 | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-9
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 工作经费
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2082.23 | 1663.76 | 1964.15 | 10 | 0.94 | 8
|  | 其中：当年财政 拨款 | 1663.76 | 1663.76 | 1663.76 | 10 | 1 | —
|  | 上年结转 资金 | [5 empty] | —
|  | 其他资金 | 418.47 | 418.47 | 300.39 |  | 0.72 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 紧紧围绕全国文明城市创建工作要求，坚持补短板、强设施、优功能，对标对表，开展城市公园、广场修补和城市生态修复、项目前期准备，抓好公园、广场、市政基础设施、绿化提升改造和日常运营，彻底根治“脏、乱、差”现象，不断提升城乡人居环境。维护好人防工程设施。 |  |  |  | 对公园广场老旧破损的配套设施、绿化景观等进行项目前期准备，实施更新改造，确保公园广场设施设备运行良好，完成珠江源广场、南城门广场、城南商务广场喷泉改造，寥廓公园山顶步道建设基本完成，正进行配套设施建设和老园区提质改造，珠江源广场改造提升工程加快推进，人防设施正常运行。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 公园、广场市政基础设施维修改造 | 数量 | 完好率≧90% | 1 | ≧90% | 20 | 20
| 质量指标 | 根治“脏、乱、差”现象，提升城乡人居环境 | 数量 | 执行率≧90% | 100% | ≧90% | 10 | 10
| 时效指标 | 1年 | 时间 | 执行率≧90% | 100% | ≧90% | 10 | 10
| 成本指标 | 根据节约增效的原则，实现目标成本控制 | 质量 | 100% | 100% | ≧90% | 10 | 10
| 经济效益指标 | 创造良好投资环境 | 质量 | 创造良好投资环境 | 100% | ≧90% | 20 | 20
| 社会效益指标 | 促进城市生态发展，城市环境良性循环 | 质量 | 促进城市生态发展，城市环境良性循环 | 100% | ≧90% | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 促进城市生态发展，城市环境良性循环 | 质量 | 促进城市生态发展，城市环境良性循环 | 100% | ≧90% | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 持续性 | 质量 | 持续性 | 100% | ≧90% | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 市民满意度 | 质量 | 市民满意度 | 100% | ≧90% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-10
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 人居环境提升改造
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据全国文明城市创建工作要求，坚持补短板、强设施、优功能，对标对表，开展城市公园、广场修补和城市生态修复等项目建设，在资金严重不足前提下，以前借款2000万元，用于城市人居环境提升建设，本年贷款到期，财政拨入经费归还贷款。 |  |  |  | 公园、广场、市政设施等老旧破损的配套设施、绿化景观等实施了更新改造，确保公园广场设施设备运行良好，根据麒麟区财政局资金安排归还借款2000万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 公园、广场市政基础设施维修改造、贷款偿还 | 数量 | 完好率≧90% | 1 | ≧90% | 20 | 20
| 质量指标 | 公园、广场市政基础设施维修改造、贷款偿还 | 完好率 | 执行率≧90% | 100% | ≧90% | 10 | 10
| 时效指标 | 1年 | 时间 | 完好率≧90% | 1 | ≧90% | 10 | 10
| 成本指标 | 根据节约增效的原则，实现目标成本控制 | 质量 | 100% | 100% | ≧90% | 10 | 10
| 经济效益指标 | 创造良好投资环境 | 质量 | 创造良好投资环境 | 100% | ≧90% | 20 | 20
| 社会效益指标 | 促进城市生态发展，城市环境良性循环 | 质量 | 促进城市生态发展，城市环境良性循环 | 100% | ≧90% | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 促进城市生态发展，城市环境良性循环 | 质量 | 促进城市生态发展，城市环境良性循环 | 100% | ≧90% | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 持续性 | 质量 | 持续性 | 100% | ≧90% | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 市民满意度 | 质量 | 市民满意度 | 100% | ≧90% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-11
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 水石路建设项目
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住建局 |  |  | 实施单位 | 麒麟区城建实业公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 3000 | 3000 | 3000 | — | 1 | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 曲靖市麒麟区人民政府、曲靖市麒麟区人大会议决定将水石路市政道路建设工程项目PPP合同项下政府负有支出责任的资金纳入区级财政中长期预算，水石路从益宁街道水寨路口至三宝街道石宝山温茨公路路口，道路全长9.794854公里，规划设计红线宽50米，双向6车道，包括征地拆迁、道路建设、综合管廊建设、道路周边人居环境提升改造、绿化亮化、附属设施建设、辅道路口改造等，本项目总投资估算为172820.46万元，工程静态总投资为164900.46万元，建设期利息为7920.00万元 |  |  |  | 水石路已经建成通车，按照合同预定，进入还款期
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 道路全长9.794854公里，规划设计红线宽50米，双向6车道，包括征地拆迁、道路建设、综合管廊建设、道路周边人居环境提升改造、绿化亮化、附属设施建设、辅道路口改造等 | ≥ | 道路全长9.794854公里，规划设计红线宽50米，双向6车道，包括征地拆迁、道路建设、综合管廊建设、道路周边人居环境提升改造、绿化亮化、附属设施建设、辅道路口改造等 | 长度 | 100 | 20 | 20
| 质量指标 | 工程进度 |  | 符合合同规定 | 符合施工要求 | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 合同要求 |  | 符合合同规定 | 符合拨款要求 | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 项目建设成本控制 |  | 道路长度 | 符合建设要求 | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 市政建设 |  | 市政要求 | 质优 | 100 | 20 | 20
| 社会效益 指标 | 受益群众人口数 |  | 40000 | 人 | 100 | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 保护环境 |  | 国家规定 | 定性 | 100 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 持续性 |  | 长期 | 年 | 100 | 5 | 5
满意度指标 | 周边群众 | 社会满意度 |  | 道路通车后带来影响 | 群众反映 | 90% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-12
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 南盘江综合治理
主管部门 |  | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | — | 1 | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 南盘江一期、二期工程所涉及的文华、珠街、沿江、三宝4个街道的勘界、评估征地拆迁工作全部完成 |  |  |  | 南盘江一期、二期工程所涉及的文华、珠街、沿江、三宝4个街道的勘界、评估征地拆迁工作全部完成，剩余资金属于项目结余资金
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 土地、房屋勘界、评估，征地拆迁补偿 | 完成进度 | 土地、房屋勘界、评估，征地拆迁补偿 | 完成比例 | 100 | 20 | 20
| 质量指标 | 征收补偿率 | 完成进度 | 征收补偿率 | 100% | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 一年 | 完成进度 | 征收补偿率 | 100% | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 预算执行率 | 支付进度 | 预算执行 | 100% | 100 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 任务完成，正常运行 | 完成进度 | 按计划完成 | 100% | 100 | 20 | 20
| 社会效益指标 | 居民满意度 | 满意度 | 居民满意度 | 100% | 100 | 5 | 5
| 生态效益指标 | 居民满意度 | 满意度 | 居民满意度 | 100% | 100 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 提高城市品位 | 满意度 | 城市形象 | 100% | 100 | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 市民 | 满意度 | 居民满意度 | 100% | 100 | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14 项目支出绩效自评表14-13
2022年项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 三供一业维修改造
主管部门 |  | 麒麟区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 麒麟区住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2013.06 | 2013.06 | 1452.33 | 10 | 0.72 | 7
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转 资金 | 2008.06 |  | 1447.33 | — | 0.72 | —
|  | 其他资金 | 5 |  | 5 | — | 1 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中央、省、市、区的相关文件精神要求，与麒麟区签订“三供一业”物业分离移交的中央和省属国有企业有4家7368户，分别为中石化西南石油局四个职工家属区1366户、中石化云南石油分公司三个职工家属区324户、恩洪煤矿两个职工家属区440户、中国水利水电十四局十二个职工家属区5238户。本年新增云南燃一化工项目列入计划 |  |  |  | 2021年度麒麟区签订“三供一业”物业分离移交的中央和省属企业“三供一业”物业分离移交已完成，物业改造稳步推进
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 驻麒中央、省属企业职工家属区“三供一业”物业分离移交改造范围包括：屋面防水、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、楼梯间灯具更换、走梯扶手立杆除锈上漆、单元门禁系统、雨落管更换、机动车道路修复、步道修缮、垃圾桶更新、雨污管及化粪池清掏、电梯大修、小区主出入口道闸、监控系统更新、小区照明、违建拆除、其他必须进行维修的项目。 | 完成进度 | 驻麒中央、省属企业职工家属区“三供一业”物业分离移交改造范围包括：屋面防水、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、楼梯间灯具更换、走梯扶手立杆除锈上漆、单元门禁系统、雨落管更换、机动车道路修复、步道修缮、垃圾桶更新、雨污管及化粪池清掏、电梯大修、小区主出入口道闸、监控系统更新、小区照明、违建拆除、其他必须进行维修的项目。 | 100% | 100 | 20 | 20
| 质量指标 | 屋面防水、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、楼梯间灯具更换、走梯扶手立杆除锈上漆、单元门禁系统、雨落管更换、机动车道路修复、步道修缮、垃圾桶更新、雨污管及化粪池清掏、电梯大修、小区主出入口道闸、监控系统更新、小区照明、违建拆除、其他必须进行维修的项目符合标准 | 完成进度 | 屋面防水、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、楼梯间灯具更换、走梯扶手立杆除锈上漆、单元门禁系统、雨落管更换、机动车道路修复、步道修缮、垃圾桶更新、雨污管及化粪池清掏、电梯大修、小区主出入口道闸、监控系统更新、小区照明、违建拆除、其他必须进行维修的项目符合标准 | 100% | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 拨款进度 | 完成进度 | 按照合同约定 | 100% | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 增效节约 | 数量 | 按期完成 | 100% | 100 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的促进 | 质量 | 对社会经济发展的促进 | 100% | 100 | 20 | 20
| 社会效益指标 | 提升城市形象 | 质量 | 提升城市形象 | 100% | 100 | 5 | 5
| 生态效益指标 | 提升城市形象 | 质量 | 提升城市形象 | 100% | 100 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 居住质量提高 | 质量 | 居住质量提高 | 100% | 100 | 5 | 5
| 群众满意度指标 | 市民 | 满意度 | 居民满意度 | 100% | 100 | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。