附件2

麒麟区2024年发展银发经济工作推进清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 责任单位 | 配合单位 |
| 1 | 加强老年幸福食堂建设，新增幸福食堂4个 | 组织各地申报项目。 | 向市民政局申报项目。 | 开展项目建设。 | 新增老年幸福食堂4个，完成全年任务。 | 文华街道、白石江街道、寥廓街道、南宁街道 | 区民政局、区财政局、区市场监管局 |
| 2 | 实施居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 完成老年人能力评估。 | 完成175张养老床位建设。 | 完成350人上门服务。 | 总结经验，提升社区和居家养老服务质量。 | 区民政局 | 区财政局、区卫生健康局、各镇人民政府（街道办事处） |
| 3 | 完成50户适老化改造任务 | 组织各地申报项目。 | 向市民政局申报项目。 | 开展项目建设。 | 完成适老化改造50户以上。 | 区民政局 | 各镇人民政府（街道办事处） |
| 4 | 举办主题购物节 | 做好前期调研准备工作。 | 谋划拟订方案 | 筹备“金秋重阳”主题购物节。 | 举办“金秋重阳”主题购物节。 | 区民政局 | 各镇人民政府（街道办事处），区商务局、区市场监督管理局、区工业和信息化局、区卫生健康局、市公安局麒麟分局 |
| 5 | 开展“清凉曲靖 避暑天堂”候鸟式养老服务 | 谋划“清凉曲靖 避暑天堂”候鸟式养老服务。 | 筹备“清凉曲靖 避暑天堂”候鸟式养老服务。 | 开展筹备“清凉曲靖 避暑天堂”候鸟式养老服务。 | 总结经验，提升养老服务质量。 | 区民政局 | 各镇人民政府（街道办事处）、区文化和旅游局 |